## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P7-22
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 10:00 14/03/2026
Kết thúc thi công | 17:11 14/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 10h00 14/03/2026 | 10h20 14/03/2026 | 0 | -8.23 | 0.33 | 8.23 | 24.69
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 10h20 14/03/2026 | 10h25 14/03/2026 | 0 | -4 | 0.08 | 4 | 48
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 10h25 14/03/2026 | 11h13 14/03/2026 | 0 | -8.1 | 0.8 | 8.1 | 10.12
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 11h15 14/03/2026 | 11h31 14/03/2026 | 0 | -4.3 | 0.27 | 4.3 | 16.13
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 11h31 14/03/2026 | 12h19 14/03/2026 | 0 | -4 | 0.8 | 4 | 5
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 13h05 14/03/2026 | 14h57 14/03/2026 | 0 | -9.87 | 1.87 | 9.87 | 5.29
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 15h10 14/03/2026 | 15h45 14/03/2026 | 0 | -2.4 | 0.58 | 2.4 | 4.11
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 15h45 14/03/2026 | 16h02 14/03/2026 | 0 | -1.5 | 0.28 | 1.5 | 5.29
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 16h03 14/03/2026 | 17h05 14/03/2026 | 0 | -4 | 1.03 | 4 | 3.87
10 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 17h05 14/03/2026 | 17h11 14/03/2026 | 0 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | 5
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | 0 | -8.23 | 0.33 | 8.23 | 24.69
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | 0 | -4 | 0.08 | 4 | 48
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | 0 | -8.1 | 0.8 | 8.1 | 10.12
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | 0 | -4.3 | 0.27 | 4.3 | 16.13
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 2 | 0 | -9.87 | 2.67 | 13.87 | 5.2
6 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | 0 | -2.4 | 0.58 | 2.4 | 4.11
7 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | 0 | -1.5 | 0.28 | 1.5 | 5.29
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | 0 | -4 | 1.03 | 4 | 3.87
9 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 1 | 0 | -0.5 | 0.1 | 0.5 | 5
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -0.5 | 6.15 | 46.9 | 7.63