## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P7-35
Tên Máy khoan | SGC-KCN0002
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 21:30 25/03/2026
Kết thúc thi công | 06:10 26/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 21:30 25/03/2026 | 22:16 25/03/2026 | 0 | -7.36 | 0.77 | 7.36 | 9.6
5 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 22:17 25/03/2026 | 22:25 25/03/2026 | -7.36 | -9.51 | 0.13 | 2.15 | 16.12
9 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 22:26 25/03/2026 | 00:05 25/03/2026 | -9.51 | -17.7 | 1.65 | 8.19 | 4.96
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 00:06 25/03/2026 | 00:55 25/03/2026 | -17.7 | -21.89 | 0.82 | 4.19 | 5.13
14 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 00:56 25/03/2026 | 01:42 25/03/2026 | -21.89 | -25.89 | 0.77 | 4 | 5.22
15 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 01:43 25/03/2026 | 03:36 25/03/2026 | -25.89 | -35.7 | 1.88 | 9.81 | 5.21
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 03:37 25/03/2026 | 04:00 25/03/2026 | -35.7 | -37.7 | 0.38 | 2 | 5.22
16.1 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 04:00 25/03/2026 | 04:40 25/03/2026 | -37.7 | -39.2 | 0.67 | 1.5 | 2.25
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 04:45 25/03/2026 | 05:58 25/03/2026 | -39.2 | -43.57 | 1.22 | 4.37 | 3.59
17 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 05:59 25/03/2026 | 06:10 25/03/2026 | -43.57 | -44.65 | 0.18 | 1.08 | 5.89
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | 0 | -7.36 | 0.77 | 7.36 | 9.6
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -7.36 | -9.51 | 0.13 | 2.15 | 16.12
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -9.51 | -17.7 | 1.65 | 8.19 | 4.96
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.7 | -21.89 | 0.82 | 4.19 | 5.13
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.89 | -25.89 | 0.77 | 4 | 5.22
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25.89 | -35.7 | 1.88 | 9.81 | 5.21
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -35.7 | -37.7 | 0.38 | 2 | 5.22
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -37.7 | -39.2 | 0.67 | 1.5 | 2.25
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39.2 | -43.57 | 1.22 | 4.37 | 3.59
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 1 | -43.57 | -44.65 | 0.18 | 1.08 | 5.89
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -44.65 | 8.47 | 44.65 | 5.27