## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P8-12
Tên Máy khoan | SGC-KCN0002
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 10:00 08/04/2026
Kết thúc thi công | 18:25 09/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 10:00 09/04/2026 | 10:29 09/04/2026 | 0 | -7.3 | 0.48 | 7.3 | 15.1
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 10:25 09/04/2026 | 10:32 09/04/2026 | -7.3 | -9.3 | 0.12 | 2 | 17.14
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 10:33 09/04/2026 | 11:59 09/04/2026 | -9.3 | -17.5 | 1.43 | 8.2 | 5.72
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 13:00 09/04/2026 | 13:49 09/04/2026 | -17.5 | -21.8 | 0.82 | 4.3 | 5.27
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 13:50 09/04/2026 | 14:35 09/04/2026 | -21.8 | -25.8 | 0.75 | 4 | 5.33
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 14:36 09/04/2026 | 16:05 09/04/2026 | -25.8 | -35.8 | 1.48 | 10 | 6.74
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 16:06 09/04/2026 | 16:43 09/04/2026 | -35.8 | -38.3 | 0.62 | 2.5 | 4.05
8 | D800 | TK-16.1.Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 16:44 09/04/2026 | 17:05 09/04/2026 | -38.3 | -39.3 | 0.35 | 1 | 2.86
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 17:10 09/04/2026 | 18:07 09/04/2026 | -39.3 | -43.3 | 0.95 | 4 | 4.21
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 18:08 09/04/2026 | 18:25 09/04/2026 | -43.3 | -44.58 | 0.28 | 1.28 | 4.52
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | 0 | -7.3 | 0.48 | 7.3 | 15.1
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -7.3 | -9.3 | 0.12 | 2 | 17.14
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -9.3 | -17.5 | 1.43 | 8.2 | 5.72
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.5 | -21.8 | 0.82 | 4.3 | 5.27
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.8 | -25.8 | 0.75 | 4 | 5.33
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25.8 | -35.8 | 1.48 | 10 | 6.74
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -35.8 | -38.3 | 0.62 | 2.5 | 4.05
8 | D800 | TK-16.1.Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -38.3 | -39.3 | 0.35 | 1 | 2.86
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39.3 | -43.3 | 0.95 | 4 | 4.21
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 1 | -43.3 | -44.58 | 0.28 | 1.28 | 4.52
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -44.58 | 7.28 | 44.58 | 6.12