## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Thi công cọc khoan nhồi
Số hiệu cọc | P8-3
Tên Máy khoan | SGC-KCN0006
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 13:00 28/03/2026
Kết thúc thi công | 00:00 29/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 13:00 28/03/2026 | 13:30 28/03/2026 | 0 | 7.25 | 0.5 | 7.25 | 14.5
2 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 13:31 28/03/2026 | 14:10 28/03/2026 | 7.25 | 9.05 | 0.65 | 1.8 | 2.77
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 14:11 28/03/2026 | 15:00 28/03/2026 | -9.05 | -17.92 | 0.82 | 8.87 | 10.86
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 15:01 28/03/2026 | 16:00 28/03/2026 | -17.92 | -21.33 | 0.98 | 3.41 | 3.47
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 16:00 28/03/2026 | 16:50 28/03/2026 | -21.33 | -28.7 | 0.83 | 7.37 | 8.84
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 16:51 28/03/2026 | 17:30 28/03/2026 | -28.7 | -35.41 | 0.65 | 6.71 | 10.32
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 17:31 28/03/2026 | 18:50 28/03/2026 | -35.41 | -36.89 | 1.32 | 1.48 | 1.12
8 | D800 | Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 18:51 28/03/2026 | 20:55 28/03/2026 | -36.89 | -39.5 | 2.07 | 2.61 | 1.26
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 20:56 28/03/2026 | 22:40 28/03/2026 | -39.5 | 43.92 | 1.73 | 4.42 | 2.55
10 | D800 | Cuội đa màu sắc, TT rất chặt | 22:41 28/03/2026 | 00:00 29/03/2026 | -43.92 | -44.8 | 1.32 | 0.88 | 0.67
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | 0 | 7.25 | 0.5 | 7.25 | 14.5
2 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | 7.25 | 9.05 | 0.65 | 1.8 | 2.77
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -9.05 | -17.92 | 0.82 | 8.87 | 10.86
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -17.92 | -21.33 | 0.98 | 3.41 | 3.47
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.33 | -28.7 | 0.83 | 7.37 | 8.84
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 1 | -28.7 | -35.41 | 0.65 | 6.71 | 10.32
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -35.41 | -36.89 | 1.32 | 1.48 | 1.12
8 | D800 | Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -36.89 | -39.5 | 2.07 | 2.61 | 1.26
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.5 | 43.92 | 1.73 | 4.42 | 2.55
10 | D800 | Cuội đa màu sắc, TT rất chặt | 1 | -43.92 | -44.8 | 1.32 | 0.88 | 0.67
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -44.8 | 10.87 | 44.8 | 4.12