## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu cọc | P7-04
Tên Máy khoan | SGC-KCN0002
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 02:30 16/03/2026
Kết thúc thi công | 11:35 16/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 02:30 16/03/2026 | 02:47 16/03/2026 | 0 | -6.95 | 0.28 | 6.95 | 24.53
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 02:48 16/03/2026 | 03:00 16/03/2026 | -6.95 | -9.35 | 0.2 | 2.4 | 12
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 03:01 16/03/2026 | 04:27 16/03/2026 | -9.35 | -17.5 | 1.43 | 8.15 | 5.69
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 04:28 16/03/2026 | 05:06 16/03/2026 | -17.5 | -21.82 | 0.63 | 4.32 | 6.82
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 05:06 16/03/2026 | 06:07 16/03/2026 | -21.82 | -26.1 | 1.02 | 4.28 | 4.21
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 06:07 16/03/2026 | 08:10 16/03/2026 | -26.1 | -36.1 | 2.05 | 10 | 4.88
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 08:10 16/03/2026 | 08:45 16/03/2026 | -36.1 | -38.2 | 0.58 | 2.1 | 3.6
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 08:45 16/03/2026 | 09:35 16/03/2026 | -38.2 | -39 | 0.83 | 0.8 | 0.96
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 09:35 16/03/2026 | 10:25 16/03/2026 | -39 | -43.1 | 0.83 | 4.1 | 4.92
10 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 10:25 16/03/2026 | 11:35 16/03/2026 | -43.1 | -44.77 | 1.17 | 1.67 | 1.43
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | 0 | -6.95 | 0.28 | 6.95 | 24.53
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -6.95 | -9.35 | 0.2 | 2.4 | 12
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -9.35 | -17.5 | 1.43 | 8.15 | 5.69
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.5 | -21.82 | 0.63 | 4.32 | 6.82
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 2 | -21.82 | -36.1 | 3.07 | 14.28 | 4.66
6 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -36.1 | -38.2 | 0.58 | 2.1 | 3.6
7 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -38.2 | -39 | 0.83 | 0.8 | 0.96
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39 | -43.1 | 0.83 | 4.1 | 4.92
9 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 1 | -43.1 | -44.77 | 1.17 | 1.67 | 1.43
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -44.77 | 9.03 | 44.77 | 4.96