## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-65
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 05:00 28/03/2026
Kết thúc thi công | 13:43 28/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 05:00 28/03/2026 | 05:30 28/03/2026 | -1.1 | -3.3 | 0.5 | 2.2 | 4.4
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 05:30 28/03/2026 | 06:00 28/03/2026 | -3.3 | -12.8 | 0.5 | 9.5 | 19
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 06:00 28/03/2026 | 07:00 28/03/2026 | -12.8 | -18.8 | 1 | 6 | 6
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 07:00 28/03/2026 | 08:00 28/03/2026 | -18.8 | -27.2 | 1 | 8.4 | 8.4
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 08:00 28/03/2026 | 08:30 28/03/2026 | -27.2 | -34.3 | 0.5 | 7.1 | 14.2
6 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 08:30 28/03/2026 | 09:00 28/03/2026 | -34.3 | -38.2 | 0.5 | 3.9 | 7.8
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 09:00 28/03/2026 | 09:46 28/03/2026 | -38.2 | -44.49 | 0.77 | 6.29 | 8.2 | Chạm sỏi tại 44.49m
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 09:46 28/03/2026 | 13:43 28/03/2026 | -44.49 | -49.64 | 3.95 | 5.15 | 1.3 | Kết thúc tại 49.64m
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -1.1 | -3.3 | 0.5 | 2.2 | 4.4
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -3.3 | -12.8 | 0.5 | 9.5 | 19
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 1 | -12.8 | -18.8 | 1 | 6 | 6
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -18.8 | -27.2 | 1 | 8.4 | 8.4
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 1 | -27.2 | -34.3 | 0.5 | 7.1 | 14.2
6 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | -34.3 | -38.2 | 0.5 | 3.9 | 7.8
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -38.2 | -44.49 | 0.77 | 6.29 | 8.2
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -44.49 | -49.64 | 3.95 | 5.15 | 1.3
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -1.1 | -49.64 | 8.72 | 48.54 | 5.57