## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P7-91
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 13:10 27/03/2026
Kết thúc thi công | 20:25 27/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 13:10 27/03/2026 | 14:00 27/03/2026 | -3.44 | -7.33 | 0.83 | 7.33 | 4.67
5 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 14:01 27/03/2026 | 14:20 27/03/2026 | -7.33 | -9.4 | 0.32 | 2.07 | 6.54
9 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 14:21 27/03/2026 | 15:00 27/03/2026 | -9.4 | -12.55 | 0.65 | 3.15 | 4.85
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 15:11 27/03/2026 | 15:50 27/03/2026 | -12.55 | -21.85 | 0.65 | 9.3 | 14.31
14 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 15:51 27/03/2026 | 16:20 27/03/2026 | -21.85 | -25.85 | 0.48 | 4 | 8.28
15 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 16:21 27/03/2026 | 17:00 27/03/2026 | -25.85 | -35.75 | 0.65 | 9.9 | 15.23
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 17:01 27/03/2026 | 17:35 27/03/2026 | -35.75 | -37.77 | 0.57 | 2.02 | 3.56
8 | D800 | TK-16.1.Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 17:36 27/03/2026 | 18:00 27/03/2026 | -37.77 | -39.5 | 0.4 | 1.73 | 4.32
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 18:30 27/03/2026 | 19:56 27/03/2026 | -39.5 | -43.15 | 1.43 | 3.65 | 2.55 | Vét lắng lần 1
17 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 19:57 27/03/2026 | 20:25 27/03/2026 | -43.15 | -44.82 | 0.47 | 1.67 | 3.58 | KT kết thúc mũi khoan 44.82
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -3.44 | -7.33 | 0.83 | 7.33 | 8.8
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -7.33 | -9.4 | 0.32 | 2.07 | 6.54
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -9.4 | -12.55 | 0.65 | 3.15 | 4.85
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -12.55 | -21.85 | 0.65 | 9.3 | 14.31
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.85 | -25.85 | 0.48 | 4 | 8.28
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25.85 | -35.75 | 0.65 | 9.9 | 15.23
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -35.75 | -37.77 | 0.57 | 2.02 | 3.56
8 | D800 | TK-16.1.Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -37.77 | -39.5 | 0.4 | 1.73 | 4.32
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39.5 | -43.15 | 1.43 | 3.65 | 2.55
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 1 | -43.15 | -44.82 | 0.47 | 1.67 | 3.58
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | -3.44 | -44.82 | 6.45 | 44.82 | 6.95