## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây
Số hiệu cọc | P8-11
Tên Máy khoan | SGC-KCN0002
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 01:00 02/04/2026
Kết thúc thi công | 09:45 02/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 01:00 02/04/2026 | 01:20 02/04/2026 | 0 | -6.3 | 0.33 | 6.3 | 18.9
2 | D800 | Sét pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 01:31 02/04/2026 | 01:50 02/04/2026 | -6.3 | -8.2 | 0.32 | 1.9 | 6
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 02:00 02/04/2026 | 03:00 02/04/2026 | -8.2 | -16.4 | 1 | 8.2 | 8.2
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 03:01 02/04/2026 | 03:40 02/04/2026 | -16.4 | -21.5 | 0.65 | 5.1 | 7.85
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 03:41 02/04/2026 | 04:20 02/04/2026 | -21.5 | -24.7 | 0.65 | 3.2 | 4.92
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 04:21 02/04/2026 | 05:00 02/04/2026 | -24.7 | -34.8 | 0.65 | 10.1 | 15.54
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 05:01 02/04/2026 | 05:40 02/04/2026 | -34.8 | -37.3 | 0.65 | 2.5 | 3.85
8 | D800 | Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 05:41 02/04/2026 | 06:20 02/04/2026 | -37.3 | -39.5 | 0.65 | 2.2 | 3.38
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 07:06 02/04/2026 | 08:27 02/04/2026 | -39.5 | -43.7 | 1.35 | 4.2 | 3.11
10 | D800 | Cuội đa màu sắc, TT rất chặt | 08:28 02/04/2026 | 09:45 02/04/2026 | -43.7 | -44.9 | 1.28 | 1.2 | 0.94
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | 0 | -6.3 | 0.33 | 6.3 | 18.9
2 | D800 | Sét pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -6.3 | -8.2 | 0.32 | 1.9 | 6
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -8.2 | -16.4 | 1 | 8.2 | 8.2
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -16.4 | -21.5 | 0.65 | 5.1 | 7.85
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.5 | -24.7 | 0.65 | 3.2 | 4.92
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 1 | -24.7 | -34.8 | 0.65 | 10.1 | 15.54
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -34.8 | -37.3 | 0.65 | 2.5 | 3.85
8 | D800 | Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -37.3 | -39.5 | 0.65 | 2.2 | 3.38
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.5 | -43.7 | 1.35 | 4.2 | 3.11
10 | D800 | Cuội đa màu sắc, TT rất chặt | 1 | -43.7 | -44.9 | 1.28 | 1.2 | 0.94
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -44.9 | 7.53 | 44.9 | 5.96