## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-67
Tên Máy khoan | SGC-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 05:00 21/03/2026
Kết thúc thi công | 14:35 21/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 05:00 21/03/2026 | 05:10 21/03/2026 | -0.86 | -2.46 | 0.17 | 1.6 | 9.6
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 05:10 21/03/2026 | 05:30 21/03/2026 | -2.46 | -12.66 | 0.33 | 10.2 | 30.6
3 | D800 | Sét- đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 09:10 21/03/2026 | 09:30 21/03/2026 | -12.66 | -17.86 | 0.33 | 5.2 | 15.6
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 09:30 21/03/2026 | 10:00 21/03/2026 | -17.86 | -28.56 | 0.5 | 10.7 | 21.4
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 10:00 21/03/2026 | 10:25 21/03/2026 | -28.56 | -35.36 | 0.42 | 6.8 | 16.32
6 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 10:25 21/03/2026 | 10:45 21/03/2026 | -35.36 | -37.86 | 0.33 | 2.5 | 7.5
7 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, bụi | 10:45 21/03/2026 | 11:38 21/03/2026 | -37.86 | -45.05 | 0.88 | 7.19 | 8.14
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 11:38 21/03/2026 | 14:35 21/03/2026 | -45.05 | -49.86 | 2.95 | 4.81 | 1.63 | Kết thúc khoan
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 1 | -0.86 | -2.46 | 0.17 | 1.6 | 9.6
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -2.46 | -12.66 | 0.33 | 10.2 | 30.6
3 | D800 | Sét- đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -12.66 | -17.86 | 0.33 | 5.2 | 15.6
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.86 | -28.56 | 0.5 | 10.7 | 21.4
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 1 | -28.56 | -35.36 | 0.42 | 6.8 | 16.32
6 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 1 | -35.36 | -37.86 | 0.33 | 2.5 | 7.5
7 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, bụi | 1 | -37.86 | -45.05 | 0.88 | 7.19 | 8.14
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -45.05 | -49.86 | 2.95 | 4.81 | 1.63
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -0.86 | -49.86 | 5.92 | 49 | 8.28