## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P11-78
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0004
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 01:00 26/03/2026
Kết thúc thi công | 09:43 26/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
2 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 01:00 26/03/2026 | 01:30 26/03/2026 | 0 | -1.28 | 0.5 | 1.28 | 2.56
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 01:30 26/03/2026 | 02:00 26/03/2026 | -1.28 | -3.5 | 0.5 | 2.22 | 4.44
7 | D800 | Sét- đới chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 02:00 26/03/2026 | 02:30 26/03/2026 | -3.5 | -13.5 | 0.5 | 10 | 20
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 02:30 26/03/2026 | 04:30 26/03/2026 | -13.5 | -18.6 | 2 | 5.1 | 2.55
12 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 04:30 26/03/2026 | 05:45 26/03/2026 | -18.6 | -28.1 | 1.25 | 9.5 | 7.6
13 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 05:45 26/03/2026 | 06:30 26/03/2026 | -28.1 | -36.4 | 0.75 | 8.3 | 11.07
14 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, bụi | 06:30 26/03/2026 | 07:43 26/03/2026 | -36.4 | -38.5 | 1.22 | 2.1 | 1.73
CS_TS | D800 | CS chạm sỏi | 07:43 26/03/2026 | 07:43 26/03/2026 | -38.5 | -45.7 | 0.5 | 7.2 | 14.4
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt. CS kết thúc khoan | 07:43 26/03/2026 | 09:43 26/03/2026 | -45.7 | -49.78 | 2 | 4.08 | 2.04
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 1 | 0 | -1.28 | 0.5 | 1.28 | 2.56
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -1.28 | -3.5 | 0.5 | 2.22 | 4.44
3 | D800 | Sét- đới chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -3.5 | -13.5 | 0.5 | 10 | 20
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -13.5 | -18.6 | 2 | 5.1 | 2.55
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 1 | -18.6 | -28.1 | 1.25 | 9.5 | 7.6
6 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 1 | -28.1 | -36.4 | 0.75 | 8.3 | 11.07
7 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, bụi | 1 | -36.4 | -38.5 | 1.22 | 2.1 | 1.73
8 | D800 | CS chạm sỏi | 1 | -38.5 | -45.7 | 0.5 | 7.2 | 14.4
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt. CS kết thúc khoan | 1 | -45.7 | -49.78 | 2 | 4.08 | 2.04
TỔNG CỘNG |  |  | 9 | 0 | -49.78 | 9.22 | 49.78 | 5.4