## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P7-86
Tên Máy khoan
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 04:45 14/03/2026
Kết thúc thi công | 12:35 14/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 04h45 14/03/2026 | 05h05 14/03/2026 | -1.31 | -7.81 | 0.33 | 6.5 | 19.5
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 05h10 14/03/2026 | 05h35 14/03/2026 | -7.81 | -9.81 | 0.42 | 2 | 4.8
9 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 05h40 14/03/2026 | 05h43 14/03/2026 | -9.81 | -18.01 | 0.05 | 8.2 | 164
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 06h00 14/03/2026 | 06h29 14/03/2026 | -18.01 | -22.31 | 0.48 | 4.3 | 8.9
14 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 06h30 14/03/2026 | 08h29 14/03/2026 | -22.31 | -26.31 | 1.98 | 4 | 2.02
15 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 08h30 14/03/2026 | 08h44 14/03/2026 | -26.31 | -36.31 | 0.23 | 10 | 42.86
16 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 09h03 14/03/2026 | 09h04 14/03/2026 | -36.31 | -38.81 | 0.02 | 2.5 | 150
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 09h04 14/03/2026 | 09h51 14/03/2026 | -38.81 | -39 | 0.78 | 0.19 | 0.24
16 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 10h55 14/03/2026 | 12h15 14/03/2026 | -39 | -43 | 1.33 | 4 | 3
10 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 12h15 14/03/2026 | 12h35 14/03/2026 | -43 | -45.6 | 0.33 | 2.6 | 7.8
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -1.31 | -7.81 | 0.33 | 6.5 | 19.5
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -7.81 | -9.81 | 0.42 | 2 | 4.8
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -9.81 | -18.01 | 0.05 | 8.2 | 164
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.01 | -22.31 | 0.48 | 4.3 | 8.9
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -22.31 | -26.31 | 1.98 | 4 | 2.02
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -26.31 | -36.31 | 0.23 | 10 | 42.86
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -36.31 | -38.81 | 0.02 | 2.5 | 150
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -38.81 | -39 | 0.78 | 0.19 | 0.24
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39 | -43 | 1.33 | 4 | 3
10 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 1 | -43 | -45.6 | 0.33 | 2.6 | 7.8
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | -1.31 | -45.6 | 5.97 | 44.29 | 7.42