## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P1-156
Tên Máy khoan | SGC-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 15:20 25/03/2026
Kết thúc thi công | 00:15 26/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 17:20 25/03/2026 | 17:30 25/03/2026 | 0 | -1.29 | 0.17 | 1.29 | 7.74
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 17:30 25/03/2026 | 18:00 25/03/2026 | -1.29 | -4.39 | 0.5 | 3.1 | 6.2
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 18:00 25/03/2026 | 18:30 25/03/2026 | -4.39 | -7.69 | 0.5 | 3.3 | 6.6
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 18:30 25/03/2026 | 19:55 25/03/2026 | -7.69 | -16.49 | 1.42 | 8.8 | 6.21
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 19:55 25/03/2026 | 20:30 25/03/2026 | -16.49 | -21.69 | 0.58 | 5.2 | 8.91
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ bụi | 20:30 25/03/2026 | 21:00 25/03/2026 | -21.69 | -25.19 | 0.5 | 3.5 | 7
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 21:00 25/03/2026 | 22:56 25/03/2026 | -25.19 | -38.89 | 1.93 | 13.7 | 7.09
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 22:56 25/03/2026 | 00:13 26/03/2026 | -38.89 | -43.8 | 1.28 | 4.91 | 3.83 | MT Chạm Sỏi Cao độ -55,62(m)
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | 0 | -1.29 | 0.17 | 1.29 | 7.74
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -1.29 | -4.39 | 0.5 | 3.1 | 6.2
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -4.39 | -7.69 | 0.5 | 3.3 | 6.6
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -7.69 | -16.49 | 1.42 | 8.8 | 6.21
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -16.49 | -21.69 | 0.58 | 5.2 | 8.91
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ bụi | 1 | -21.69 | -25.19 | 0.5 | 3.5 | 7
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25.19 | -38.89 | 1.93 | 13.7 | 7.09
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -38.89 | -43.8 | 1.28 | 4.91 | 3.83
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -43.8 | 6.88 | 43.8 | 6.36