## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-76
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 09:00 15/03/2026
Kết thúc thi công | 17:00 15/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 09:00 15/03/2026 | 09:20 15/03/2026 | -0.9 | -2.78 | 0.33 | 1.88 | 5.64
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 09:20 15/03/2026 | 11:30 15/03/2026 | -2.78 | -12.96 | 2.17 | 10.18 | 4.7
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 11:30 15/03/2026 | 12:30 15/03/2026 | -12.96 | -18.2 | 1 | 5.24 | 5.24
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 12:30 15/03/2026 | 13:20 15/03/2026 | -18.2 | -28.83 | 0.83 | 10.63 | 12.76
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 13:20 15/03/2026 | 14:30 15/03/2026 | -28.83 | -35.19 | 1.17 | 6.36 | 5.45
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 14:30 15/03/2026 | 15:30 15/03/2026 | -35.19 | -38.25 | 1 | 3.06 | 3.06
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 15:30 15/03/2026 | 16:30 15/03/2026 | -38.25 | -45.2 | 1 | 6.95 | 6.95 | Chạm sỏi 45,2
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 16:30 15/03/2026 | 17:00 15/03/2026 | -45.2 | -49.9 | 0.5 | 4.7 | 9.4
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -0.9 | -2.78 | 0.33 | 1.88 | 5.64
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -2.78 | -12.96 | 2.17 | 10.18 | 4.7
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -12.96 | -18.2 | 1 | 5.24 | 5.24
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.2 | -28.83 | 0.83 | 10.63 | 12.76
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -28.83 | -35.19 | 1.17 | 6.36 | 5.45
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -35.19 | -38.25 | 1 | 3.06 | 3.06
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 1 | -38.25 | -45.2 | 1 | 6.95 | 6.95
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -45.2 | -49.9 | 0.5 | 4.7 | 9.4
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -0.9 | -49.9 | 8 | 49 | 6.13