## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P7-107
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 00:00 17/03/2026
Kết thúc thi công | 13:25 17/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 00:00 17/03/2026 | 00:35 17/03/2026 | -1.19 | -6.5 | 0.58 | 5.31 | 9.1
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 00:35 17/03/2026 | 01:00 17/03/2026 | -6.5 | -8.5 | 0.42 | 2 | 4.8
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 01:00 17/03/2026 | 02:10 17/03/2026 | -8.5 | -16.7 | 1.17 | 8.2 | 7.03
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 02:10 17/03/2026 | 03:30 17/03/2026 | -16.7 | -21 | 1.33 | 4.3 | 3.23
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 03:30 17/03/2026 | 05:00 17/03/2026 | -21 | -25 | 1.5 | 4 | 2.67
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 05:00 17/03/2026 | 07:30 17/03/2026 | -25 | -35 | 2.5 | 10 | 4
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 07:30 17/03/2026 | 08:15 17/03/2026 | -35 | -37.5 | 0.75 | 2.5 | 3.33
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 08:15 17/03/2026 | 10:50 17/03/2026 | -37.5 | -39.6 | 2.58 | 2.1 | 0.81
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 10:50 17/03/2026 | 12:20 17/03/2026 | -39.6 | -43.6 | 1.5 | 4 | 2.67
10 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 12:20 17/03/2026 | 13:25 17/03/2026 | -43.6 | -44.79 | 1.08 | 1.19 | 1.1
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -1.19 | -6.5 | 0.58 | 5.31 | 9.1
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -6.5 | -8.5 | 0.42 | 2 | 4.8
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -8.5 | -16.7 | 1.17 | 8.2 | 7.03
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -16.7 | -21 | 1.33 | 4.3 | 3.23
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 2 | -21 | -35 | 4 | 14 | 3.5
6 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -35 | -37.5 | 0.75 | 2.5 | 3.33
7 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -37.5 | -39.6 | 2.58 | 2.1 | 0.81
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39.6 | -43.6 | 1.5 | 4 | 2.67
9 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 1 | -43.6 | -44.79 | 1.08 | 1.19 | 1.1
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | -1.19 | -44.79 | 13.42 | 43.6 | 3.25