## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P8-21
Tên Máy khoan | SGC-KCN0002
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 04:00 03/04/2026
Kết thúc thi công | 13:55 03/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 04:00 03/04/2026 | 04:23 03/04/2026 | 0 | -6.95 | 0.38 | 6.95 | 18.13
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 04:23 03/04/2026 | 04:31 03/04/2026 | -6.95 | -9.1 | 0.13 | 2.15 | 16.12
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 04:32 03/04/2026 | 06:09 03/04/2026 | -9.1 | -17.3 | 1.62 | 8.2 | 5.07
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 06:10 03/04/2026 | 07:20 03/04/2026 | -17.3 | -21.6 | 1.17 | 4.3 | 3.69
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 07:21 03/04/2026 | 08:33 03/04/2026 | -21.6 | -25.6 | 1.2 | 4 | 3.33
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 08:34 03/04/2026 | 10:23 03/04/2026 | -25.6 | -35.69 | 1.82 | 10.09 | 5.55
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 10:24 03/04/2026 | 10:56 03/04/2026 | -35.69 | -38.21 | 0.53 | 2.52 | 4.73
8 | D800 | TK-16.1.Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 10:57 03/04/2026 | 11:15 03/04/2026 | -38.21 | -39.7 | 0.3 | 1.49 | 4.97
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 11:16 03/04/2026 | 12:30 03/04/2026 | -39.7 | -43.7 | 1.23 | 4 | 3.24 | Nghỉ sửa ca từ 12:40 đến 13:45
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 13:30 03/04/2026 | 13:53 03/04/2026 | -43.7 | -44.85 | 0.38 | 1.15 | 3
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | 0 | -6.95 | 0.38 | 6.95 | 18.13
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -6.95 | -9.1 | 0.13 | 2.15 | 16.12
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -9.1 | -17.3 | 1.62 | 8.2 | 5.07
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.3 | -21.6 | 1.17 | 4.3 | 3.69
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.6 | -25.6 | 1.2 | 4 | 3.33
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25.6 | -35.69 | 1.82 | 10.09 | 5.55
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -35.69 | -38.21 | 0.53 | 2.52 | 4.73
8 | D800 | TK-16.1.Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -38.21 | -39.7 | 0.3 | 1.49 | 4.97
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39.7 | -43.7 | 1.23 | 4 | 3.24
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 1 | -43.7 | -44.85 | 0.38 | 1.15 | 3
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -44.85 | 8.77 | 44.85 | 5.12