## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-115
Tên Máy khoan | SGC-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 23:55 15/03/2026
Kết thúc thi công | 10:40 16/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Đất san lấp / Cát san lấp | 23h55 15/03/2026 | 00h15 16/03/2026 | 0 | -1.45 | 0.33 | 1.45 | 4.35
2 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 00h15 16/03/2026 | 00h25 16/03/2026 | -1.45 | -3.05 | 0.17 | 1.6 | 9.6
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 00h25 16/03/2026 | 00h40 16/03/2026 | -3.05 | -13.25 | 0.25 | 10.2 | 40.8
4 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 00h40 16/03/2026 | 00h55 16/03/2026 | -13.25 | -18.45 | 0.25 | 5.2 | 20.8
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 00h55 16/03/2026 | 01h30 16/03/2026 | -18.45 | -28.52 | 0.58 | 10.07 | 17.26
6 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 01h30 16/03/2026 | 02h00 16/03/2026 | -28.52 | -35.32 | 0.5 | 6.8 | 13.6
7 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 02h00 16/03/2026 | 03h46 16/03/2026 | -35.32 | -37.82 | 1.77 | 2.5 | 1.42
8 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 03h46 16/03/2026 | 08h00 16/03/2026 | -37.82 | -43.82 | 4.23 | 6 | 1.42
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 08h33 16/03/2026 | 10h40 16/03/2026 | -43.82 | -44 | 2.12 | 0.18 | 0.09 | Chạm sỏi tại 44m
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất san lấp / Cát san lấp | 1 | 0 | -1.45 | 0.33 | 1.45 | 4.35
2 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -1.45 | -3.05 | 0.17 | 1.6 | 9.6
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -3.05 | -13.25 | 0.25 | 10.2 | 40.8
4 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -13.25 | -18.45 | 0.25 | 5.2 | 20.8
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.45 | -28.52 | 0.58 | 10.07 | 17.26
6 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -28.52 | -35.32 | 0.5 | 6.8 | 13.6
7 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -35.32 | -37.82 | 1.77 | 2.5 | 1.42
8 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 1 | -37.82 | -43.82 | 4.23 | 6 | 1.42
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -43.82 | -44 | 2.12 | 0.18 | 0.09
TỔNG CỘNG |  |  | 9 | 0 | -44 | 10.2 | 44 | 4.31