## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P7-67
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0004
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 09:15 22/03/2026
Kết thúc thi công | 15:50 22/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 09:15 22/03/2026 | 09:45 22/03/2026 | 0 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 13
5 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 09:45 22/03/2026 | 10:20 22/03/2026 | 6.5 | 15 | 0.58 | 8.5 | 14.57
9 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 10:30 22/03/2026 | 11:30 22/03/2026 | 15 | 29.7 | 1 | 14.7 | 14.7
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 11:30 22/03/2026 | 12:00 22/03/2026 | 29.7 | 37 | 0.5 | 7.3 | 14.6
14 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 12:00 22/03/2026 | 13:00 22/03/2026 | 37 | 41 | 1 | 4 | 4
15 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 13:00 22/03/2026 | 13:20 22/03/2026 | 41 | 45 | 0.33 | 4 | 12
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 13:20 22/03/2026 | 13:45 22/03/2026 | 45 | 47.5 | 0.42 | 2.5 | 6
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 13:45 22/03/2026 | 14:00 22/03/2026 | 47.5 | 49 | 0.25 | 1.5 | 6
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 14:00 22/03/2026 | 15:30 22/03/2026 | 49 | 52.5 | 1.5 | 3.5 | 2.33
17 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 15:30 22/03/2026 | 15:50 22/03/2026 | 52.5 | 54.75 | 0.33 | 2.25 | 6.75
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | 0 | 6.5 | 0.5 | 6.5 | 13
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | 6.5 | 15 | 0.58 | 8.5 | 14.57
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | 15 | 29.7 | 1 | 14.7 | 14.7
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | 29.7 | 37 | 0.5 | 7.3 | 14.6
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | 37 | 41 | 1 | 4 | 4
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | 41 | 45 | 0.33 | 4 | 12
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | 45 | 47.5 | 0.42 | 2.5 | 6
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | 47.5 | 49 | 0.25 | 1.5 | 6
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | 49 | 52.5 | 1.5 | 3.5 | 2.33
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 1 | 52.5 | 54.75 | 0.33 | 2.25 | 6.75
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | 54.75 | 6.42 | 54.75 | 8.53