## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P7-17
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 18:00 04/04/2026
Kết thúc thi công | 03:35 05/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 18:00 04/04/2026 | 18:20 04/04/2026 | 0 | -6.92 | 0.33 | 6.92 | 20.76
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 18:21 04/04/2026 | 18:40 04/04/2026 | -6.92 | -9.86 | 0.32 | 2.94 | 9.28
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 19:40 04/04/2026 | 20:20 04/04/2026 | -9.86 | -17.45 | 0.67 | 7.59 | 11.38
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 20:21 04/04/2026 | 20:45 04/04/2026 | -17.45 | -21.26 | 0.4 | 3.81 | 9.53
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn cát hạt nhỏ, bụi | 20:46 04/04/2026 | 21:20 04/04/2026 | -21.26 | -26.52 | 0.57 | 5.26 | 9.28
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 21:21 04/04/2026 | 22:20 04/04/2026 | -26.52 | -36.11 | 0.98 | 9.59 | 9.75
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 22:21 04/04/2026 | 22:45 04/04/2026 | -36.11 | -37.2 | 0.4 | 1.09 | 2.73
8 | D800 | TK-16.1.Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 22:46 04/04/2026 | 23:17 04/04/2026 | -37.2 | -39.5 | 0.52 | 2.3 | 4.45
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 01:00 05/04/2026 | 02:44 05/04/2026 | -39.5 | -43.88 | 1.73 | 4.38 | 2.53
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 02:45 05/04/2026 | 03:35 05/04/2026 | -43.88 | -44.9 | 0.83 | 1.02 | 1.22
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | 0 | -6.92 | 0.33 | 6.92 | 20.76
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -6.92 | -9.86 | 0.32 | 2.94 | 9.28
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -9.86 | -17.45 | 0.67 | 7.59 | 11.38
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.45 | -21.26 | 0.4 | 3.81 | 9.53
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.26 | -26.52 | 0.57 | 5.26 | 9.28
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -26.52 | -36.11 | 0.98 | 9.59 | 9.75
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -36.11 | -37.2 | 0.4 | 1.09 | 2.73
8 | D800 | TK-16.1.Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -37.2 | -39.5 | 0.52 | 2.3 | 4.45
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39.5 | -43.88 | 1.73 | 4.38 | 2.53
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 1 | -43.88 | -44.9 | 0.83 | 1.02 | 1.22
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -44.9 | 6.75 | 44.9 | 6.65