## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Đường kính D800
Số hiệu cọc | P2_43
Tên Máy khoan | SGC-KCN0008
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 19:52 04/04/2026
Kết thúc thi công | 03:40 05/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
Đất thổ nhưỡng | D800 | Đất thổ nhưỡng | 19:52 04/04/2026 | 20:06 04/04/2026 | 0 | -1.2 | 0.23 | 1.2 | 5.14 | 0,6 MDTN
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 20:06 04/04/2026 | 20:17 04/04/2026 | -1.2 | -4.3 | 0.18 | 3.1 | 16.91
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 20:17 04/04/2026 | 20:41 04/04/2026 | -4.3 | -7.6 | 0.4 | 3.3 | 8.25
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 20:41 04/04/2026 | 21:19 04/04/2026 | -7.6 | -16.4 | 0.63 | 8.8 | 13.89
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 21:19 04/04/2026 | 21:52 04/04/2026 | -16.4 | -21.6 | 0.55 | 5.2 | 9.45
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 21:52 04/04/2026 | 22:23 04/04/2026 | -21.6 | -25.6 | 0.52 | 4 | 7.74
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 22:23 04/04/2026 | 02:02 05/04/2026 | -25.6 | -39.2 | 3.65 | 13.6 | 3.73 | chạm sỏi
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 02:02 05/04/2026 | 03:40 05/04/2026 | -39.2 | -44.16 | 1.63 | 4.96 | 3.04 | KTK
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | 0 | -1.2 | 0.23 | 1.2 | 5.14
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -1.2 | -4.3 | 0.18 | 3.1 | 16.91
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -4.3 | -7.6 | 0.4 | 3.3 | 8.25
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -7.6 | -16.4 | 0.63 | 8.8 | 13.89
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -16.4 | -21.6 | 0.55 | 5.2 | 9.45
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.6 | -25.6 | 0.52 | 4 | 7.74
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25.6 | -39.2 | 3.65 | 13.6 | 3.73
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.2 | -44.16 | 1.63 | 4.96 | 3.04
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -44.16 | 7.8 | 44.16 | 5.66