## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Bảng kiểm tra công tác khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi đại trà
Số hiệu cọc | P14-25
Tên Máy khoan | SGC-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 17:10 30/03/2026
Kết thúc thi công | 20:02 30/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 14:10 30/3/2026 | 14:15 30/3/2026 | -0.01 | -2.71 | 0.08 | 2.7 | 32.4 | Chiều dài tính từ đỉnh ống vách (2.71-0.71=2.0)
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 14:15 30/3/2026 | 14:20 30/3/2026 | -2.71 | -12.91 | 0.08 | 10.2 | 122.4
3 | D800 | Sét- đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 14:20 30/3/2026 | 14:30 30/3/2026 | -12.91 | -18.11 | 0.17 | 5.2 | 31.2
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 14:30 30/3/2026 | 14:50 30/3/2026 | -18.11 | -28.8 | 0.33 | 10.69 | 32.07
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 14:50 30/3/2026 | 15:10 30/3/2026 | -28.8 | -35.61 | 0.33 | 6.81 | 20.43
6 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 15:10 30/3/2026 | 15:30 30/3/2026 | -35.61 | -38.1 | 0.33 | 2.49 | 7.47
7 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ kẹp hạt cát nhỏ, bụi | 15:30 30/3/2026 | 16:37 30/3/2026 | -38.1 | -43.2 | 1.12 | 5.1 | 4.57
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 16:37 30/3/2026 | 20:02 30/3/2026 | -43.2 | -49.8 | 3.42 | 6.6 | 1.93
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 1 | -0.01 | -2.71 | 0.08 | 2.7 | 32.4
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -2.71 | -12.91 | 0.08 | 10.2 | 122.4
3 | D800 | Sét- đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -12.91 | -18.11 | 0.17 | 5.2 | 31.2
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.11 | -28.8 | 0.33 | 10.69 | 32.07
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 1 | -28.8 | -35.61 | 0.33 | 6.81 | 20.43
6 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 1 | -35.61 | -38.1 | 0.33 | 2.49 | 7.47
7 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ kẹp hạt cát nhỏ, bụi | 1 | -38.1 | -43.2 | 1.12 | 5.1 | 4.57
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -43.2 | -49.8 | 3.42 | 6.6 | 1.93
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -0.01 | -49.8 | 5.87 | 49.79 | 8.49