## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P7-03
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 17:00 07/03/2026
Kết thúc thi công | 15:45 08/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 17h00 07/03/2026 | 17h47 07/03/2026 | -3.71 | -7.4 | 0.78 | 3.69 | 4.71
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 17h47 07/03/2026 | 17h58 07/03/2026 | -7.4 | -9.7 | 0.18 | 2.3 | 12.55
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 17h58 07/03/2026 | 19h03 07/03/2026 | -9.7 | -17.9 | 1.08 | 8.2 | 7.57
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 07h05 08/03/2026 | 07h35 08/03/2026 | -17.9 | -22.25 | 0.5 | 4.35 | 8.7
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 07h35 08/03/2026 | 08h40 08/03/2026 | -22.25 | -26.25 | 1.08 | 4 | 3.69
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 08h40 08/03/2026 | 09h45 08/03/2026 | -26.25 | -34.5 | 1.08 | 8.25 | 7.62
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 10h10 08/03/2026 | 11h52 08/03/2026 | -34.5 | -37.1 | 1.7 | 2.6 | 1.53
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 13h00 08/03/2026 | 13h40 08/03/2026 | -37.1 | -38.7 | 0.67 | 1.6 | 2.4
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 13h41 08/03/2026 | 15h15 08/03/2026 | -38.7 | -44.45 | 1.57 | 5.75 | 3.67
10 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 15h16 08/03/2026 | 15h45 08/03/2026 | -44.45 | -45.1 | 0.48 | 0.65 | 1.34
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -3.71 | -7.4 | 0.78 | 3.69 | 4.71
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -7.4 | -9.7 | 0.18 | 2.3 | 12.55
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -9.7 | -17.9 | 1.08 | 8.2 | 7.57
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.9 | -22.25 | 0.5 | 4.35 | 8.7
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 2 | -22.25 | -34.5 | 2.17 | 12.25 | 5.65
6 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -34.5 | -37.1 | 1.7 | 2.6 | 1.53
7 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -37.1 | -38.7 | 0.67 | 1.6 | 2.4
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -38.7 | -44.45 | 1.57 | 5.75 | 3.67
9 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 1 | -44.45 | -45.1 | 0.48 | 0.65 | 1.34
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | -3.71 | -45.1 | 9.13 | 41.39 | 4.53