## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Số hiệu cọc | P7-46
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 10:00 24/03/2026
Kết thúc thi công | 17:55 24/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 10:00 24/03/2026 | 10:30 24/03/2026 | 0 | -6.5 | 0.5 | 6.5 | 13
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 10:30 24/03/2026 | 11:30 24/03/2026 | -6.5 | -8.52 | 1 | 2.02 | 2.02
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 11:30 24/03/2026 | 13:30 24/03/2026 | -8.52 | -16.7 | 2 | 8.18 | 4.09
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 13:30 24/03/2026 | 14:10 24/03/2026 | -16.7 | -22.05 | 0.67 | 5.35 | 8.03
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 14:10 24/03/2026 | 14:40 24/03/2026 | -22.05 | -26.1 | 0.5 | 4.05 | 8.1
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 14:40 24/03/2026 | 15:20 24/03/2026 | -26.1 | -34.2 | 0.67 | 8.1 | 12.15
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 15:20 24/03/2026 | 15:50 24/03/2026 | -34.2 | -37.15 | 0.5 | 2.95 | 5.9
8 | D800 | Cát sạn, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 15:50 24/03/2026 | 16:10 24/03/2026 | -37.15 | -39.3 | 0.33 | 2.15 | 6.45 | chạm sỏi
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 16:10 24/03/2026 | 16:50 24/03/2026 | -39.3 | -42.5 | 0.67 | 3.2 | 4.8
10 | D800 | Cuội đa màu sắc, TT rất chặt | 16:50 24/03/2026 | 17:55 24/03/2026 | -42.5 | -44.85 | 1.08 | 2.35 | 2.17
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | 0 | -6.5 | 0.5 | 6.5 | 13
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -6.5 | -8.52 | 1 | 2.02 | 2.02
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -8.52 | -16.7 | 2 | 8.18 | 4.09
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -16.7 | -22.05 | 0.67 | 5.35 | 8.03
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -22.05 | -26.1 | 0.5 | 4.05 | 8.1
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 1 | -26.1 | -34.2 | 0.67 | 8.1 | 12.15
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -34.2 | -37.15 | 0.5 | 2.95 | 5.9
8 | D800 | Cát sạn, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -37.15 | -39.3 | 0.33 | 2.15 | 6.45
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.3 | -42.5 | 0.67 | 3.2 | 4.8
10 | D800 | Cuội đa màu sắc, TT rất chặt | 1 | -42.5 | -44.85 | 1.08 | 2.35 | 2.17
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -44.85 | 7.92 | 44.85 | 5.67