## Chi tiết địa chất
Dự án | Dự án số 1 khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa (Vinhomes Star City)
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-84
Biên bản số | KL-002
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 22:05 15/03/2026
Kết thúc thi công | 10:05 16/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
2 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 22:05 15/03/2026 | 23:10 15/03/2026 | 0 | -2.81 | 1.08 | 2.81 | 2.59
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 23:10 15/03/2026 | 00:40 16/03/2026 | -2.81 | -12.81 | 1.5 | 10 | 6.67
7 | D800 | Sét- đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm san TT dẻo mềm | 00:40 16/03/2026 | 01:00 16/03/2026 | -12.81 | -18 | 0.33 | 5.19 | 15.57
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 01:05 16/03/2026 | 02:20 16/03/2026 | -18 | -28.2 | 1.25 | 10.2 | 8.16
12 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 02:23 16/03/2026 | 03:40 16/03/2026 | -28.2 | -34.82 | 1.28 | 6.62 | 5.16
13 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 03:45 16/03/2026 | 05:20 16/03/2026 | -34.82 | -38.2 | 1.58 | 3.38 | 2.13
14 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, bụi | 05:22 16/03/2026 | 06:35 16/03/2026 | -38.2 | -49.86 | 1.22 | 11.66 | 9.58 | chạm sỏi?
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 06:45 16/03/2026 | 10:05 16/03/2026 | -49.86 | -49.88 | 3.33 | 0.02 | 0.01 | kết thúc khoan
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 1 | 0 | -2.81 | 1.08 | 2.81 | 2.59
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -2.81 | -12.81 | 1.5 | 10 | 6.67
3 | D800 | Sét- đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm san TT dẻo mềm | 1 | -12.81 | -18 | 0.33 | 5.19 | 15.57
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18 | -28.2 | 1.25 | 10.2 | 8.16
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 1 | -28.2 | -34.82 | 1.28 | 6.62 | 5.16
6 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 1 | -34.82 | -38.2 | 1.58 | 3.38 | 2.13
7 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, bụi | 1 | -38.2 | -49.86 | 1.22 | 11.66 | 9.58
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -49.86 | -49.88 | 3.33 | 0.02 | 0.01
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -49.88 | 11.58 | 49.88 | 4.31