## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P11-95
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 22:00 26/03/2026
Kết thúc thi công | 05:25 27/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
2 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 22:00 26/03/2026 | 22:30 26/03/2026 | -1.1 | -3.3 | 0.5 | 2.2 | 4.4
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 22:30 26/03/2026 | 23:00 26/03/2026 | -3.3 | -12.6 | 0.5 | 9.3 | 18.6
7 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 23:00 26/03/2026 | 23:55 26/03/2026 | -12.6 | -18.5 | 0.92 | 5.9 | 6.44
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 23:55 26/03/2026 | 00:30 27/03/2026 | -18.5 | -28.1 | 0.58 | 9.6 | 16.46
12 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 00:30 27/03/2026 | 00:45 27/03/2026 | -28.1 | -35.6 | 0.25 | 7.5 | 30
13 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 00:45 27/03/2026 | 01:15 27/03/2026 | -35.6 | -38.2 | 0.5 | 2.6 | 5.2
14 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 01:15 27/03/2026 | 02:48 27/03/2026 | -38.2 | -44.1 | 1.55 | 5.9 | 3.81 | chạm sỏi
16 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 02:48 27/03/2026 | 05:25 27/03/2026 | -44.1 | -49.65 | 2.62 | 5.55 | 2.12 | kết thúc
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -1.1 | -3.3 | 0.5 | 2.2 | 4.4
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -3.3 | -12.6 | 0.5 | 9.3 | 18.6
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 1 | -12.6 | -18.5 | 0.92 | 5.9 | 6.44
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -18.5 | -28.1 | 0.58 | 9.6 | 16.46
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 1 | -28.1 | -35.6 | 0.25 | 7.5 | 30
6 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | -35.6 | -38.2 | 0.5 | 2.6 | 5.2
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -38.2 | -44.1 | 1.55 | 5.9 | 3.81
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -44.1 | -49.65 | 2.62 | 5.55 | 2.12
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -1.1 | -49.65 | 7.42 | 48.55 | 6.55