## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-72
Tên Máy khoan
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 08:25 12/03/2026
Kết thúc thi công | 16:33 12/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 08:25 12/03/2026 | 08:35 12/03/2026 | -1.207 | -2.807 | 0.17 | 1.6 | 9.6
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 08:37 12/03/2026 | 10:20 12/03/2026 | -2.807 | -13.007 | 1.72 | 10.2 | 5.94
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 10:25 12/03/2026 | 11:15 12/03/2026 | -13.007 | -18.207 | 0.83 | 5.2 | 6.24
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 11:20 12/03/2026 | 13:05 12/03/2026 | -18.207 | -28.907 | 1.75 | 10.7 | 6.11
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 13:10 12/03/2026 | 13:50 12/03/2026 | -28.907 | -35.707 | 0.67 | 6.8 | 10.2
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 13:55 12/03/2026 | 14:05 12/03/2026 | -35.707 | -38.207 | 0.17 | 2.5 | 15
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 14:07 12/03/2026 | 14:45 12/03/2026 | -38.207 | -44.65 | 0.63 | 6.44 | 10.17 | Thay mũi khoan 14h15 - 15h45
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 14:45 12/03/2026 | 16:33 12/03/2026 | -44.65 | -50.1 | 1.8 | 5.45 | 3.03
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -1.21 | -2.81 | 0.17 | 1.6 | 9.6
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -2.81 | -13.01 | 1.72 | 10.2 | 5.94
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -13.01 | -18.21 | 0.83 | 5.2 | 6.24
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.21 | -28.91 | 1.75 | 10.7 | 6.11
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -28.91 | -35.71 | 0.67 | 6.8 | 10.2
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -35.71 | -38.21 | 0.17 | 2.5 | 15
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 1 | -38.21 | -44.65 | 0.63 | 6.44 | 10.17
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -44.65 | -50.1 | 1.8 | 5.45 | 3.03
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -1.21 | -50.1 | 7.73 | 48.89 | 6.32