## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P11-52
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 10:00 02/04/2026
Kết thúc thi công | 17:47 02/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 10:00 02/04/2026 | 10:31 02/04/2026 | 0 | -3.3 | 0.52 | 3.3 | 6.39
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 10:31 02/04/2026 | 11:05 02/04/2026 | -3.3 | -12.9 | 0.57 | 9.6 | 16.94
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 11:05 02/04/2026 | 12:10 02/04/2026 | -12.9 | -18.2 | 1.08 | 5.3 | 4.89
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 12:10 02/04/2026 | 13:00 02/04/2026 | -18.2 | -28.7 | 0.83 | 10.5 | 12.6
5 | D800 | Sét pha - cát pha màu xám xanh, xám ghi, lẫn hữu cơ màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 13:00 02/04/2026 | 13:30 02/04/2026 | -28.7 | -35.1 | 0.5 | 6.4 | 12.8
6 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 13:30 02/04/2026 | 14:00 02/04/2026 | -35.1 | -38.6 | 0.5 | 3.5 | 7
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 14:00 02/04/2026 | 15:03 02/04/2026 | -38.6 | -43 | 1.05 | 4.4 | 4.19 | Chạm sỏi
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 15:03 02/04/2026 | 17:47 02/04/2026 | -43 | -49.97 | 2.73 | 6.97 | 2.55 | Kết thúc
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | 0 | -3.3 | 0.52 | 3.3 | 6.39
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -3.3 | -12.9 | 0.57 | 9.6 | 16.94
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 1 | -12.9 | -18.2 | 1.08 | 5.3 | 4.89
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -18.2 | -28.7 | 0.83 | 10.5 | 12.6
5 | D800 | Sét pha - cát pha màu xám xanh, xám ghi, lẫn hữu cơ màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 1 | -28.7 | -35.1 | 0.5 | 6.4 | 12.8
6 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | -35.1 | -38.6 | 0.5 | 3.5 | 7
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -38.6 | -43 | 1.05 | 4.4 | 4.19
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -43 | -49.97 | 2.73 | 6.97 | 2.55
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -49.97 | 7.78 | 49.97 | 6.42