## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P7-62
Tên Máy khoan | SGC-KCN0002
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 12:00 14/03/2026
Kết thúc thi công | 23:00 14/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 12:00 14/03/2026 | 12:24 14/03/2026 | -0.57 | -7.71 | 0.4 | 7.14 | 17.85
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 12:25 14/03/2026 | 12:33 14/03/2026 | -7.71 | -9.81 | 0.13 | 2.1 | 15.75
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 12:34 14/03/2026 | 13:25 14/03/2026 | -9.81 | -18.01 | 0.85 | 8.2 | 9.65
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 13:26 14/03/2026 | 13:59 14/03/2026 | -18.01 | -22.31 | 0.55 | 4.3 | 7.82
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 14:07 14/03/2026 | 14:54 14/03/2026 | -22.31 | -26.21 | 0.78 | 3.9 | 4.98
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 14:56 14/03/2026 | 17:07 14/03/2026 | -26.21 | -36.41 | 2.18 | 10.2 | 4.67
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 17:10 14/03/2026 | 18:23 14/03/2026 | -36.41 | -39.01 | 1.22 | 2.6 | 2.14
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 18:25 14/03/2026 | 19:17 14/03/2026 | -39.01 | -40.31 | 0.87 | 1.3 | 1.5
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 19:25 14/03/2026 | 21:39 14/03/2026 | -40.31 | -44.41 | 2.23 | 4.1 | 1.84
10 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 22:19 14/03/2026 | 23:00 14/03/2026 | -44.41 | -44.91 | 0.68 | 0.5 | 0.73
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -0.57 | -7.71 | 0.4 | 7.14 | 17.85
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -7.71 | -9.81 | 0.13 | 2.1 | 15.75
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -9.81 | -18.01 | 0.85 | 8.2 | 9.65
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.01 | -22.31 | 0.55 | 4.3 | 7.82
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 2 | -22.31 | -36.41 | 2.97 | 14.1 | 4.75
6 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -36.41 | -39.01 | 1.22 | 2.6 | 2.14
7 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39.01 | -40.31 | 0.87 | 1.3 | 1.5
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -40.31 | -44.41 | 2.23 | 4.1 | 1.84
9 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 1 | -44.41 | -44.91 | 0.68 | 0.5 | 0.73
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | -0.57 | -44.91 | 9.9 | 44.34 | 4.48