## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-89
Tên Máy khoan
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 14:40 16/03/2026
Kết thúc thi công | 21:54 16/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha màu xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 14h40 16/03/2026 | 15h30 16/03/2026 | -1.29 | -2.89 | 0.83 | 1.6 | 1.92
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 15h35 16/03/2026 | 15h55 16/03/2026 | -2.89 | -13.09 | 0.33 | 10.2 | 30.6
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 16h10 16/03/2026 | 16h50 16/03/2026 | -13.09 | -18.29 | 0.67 | 5.2 | 7.8
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 16h50 16/03/2026 | 17h45 16/03/2026 | -18.29 | -28.99 | 0.92 | 10.7 | 11.67
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 17h45 16/03/2026 | 18h20 16/03/2026 | -28.99 | -34.79 | 0.58 | 5.8 | 9.94
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 18h20 16/03/2026 | 19h00 16/03/2026 | -34.79 | -37.29 | 0.67 | 2.5 | 3.75
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 19h00 16/03/2026 | 19h51 16/03/2026 | -37.29 | -41.49 | 0.85 | 4.2 | 4.94 | chạm sỏi
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 19h57 16/03/2026 | 21h54 16/03/2026 | -41.49 | -49.7 | 1.95 | 8.21 | 4.21 | 21h54 kết thúc khoan
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha màu xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -1.29 | -2.89 | 0.83 | 1.6 | 1.92
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -2.89 | -13.09 | 0.33 | 10.2 | 30.6
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -13.09 | -18.29 | 0.67 | 5.2 | 7.8
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.29 | -28.99 | 0.92 | 10.7 | 11.67
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 1 | -28.99 | -34.79 | 0.58 | 5.8 | 9.94
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -34.79 | -37.29 | 0.67 | 2.5 | 3.75
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -37.29 | -41.49 | 0.85 | 4.2 | 4.94
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -41.49 | -49.7 | 1.95 | 8.21 | 4.21
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -1.29 | -49.7 | 6.8 | 48.41 | 7.12