## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P7-38
Tên Máy khoan | SGC-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 18:00 10/04/2026
Kết thúc thi công | 05:11 11/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 18:00 10/04/2026 | 19:10 10/04/2026 | -0.79 | -7.55 | 1.17 | 6.76 | 5.79
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 19:10 10/04/2026 | 20:50 10/04/2026 | -7.55 | -9.34 | 1.67 | 1.79 | 1.07
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 20:50 10/04/2026 | 22:10 10/04/2026 | -9.34 | -12.56 | 1.33 | 3.22 | 2.42
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 22:10 10/04/2026 | 23:00 10/04/2026 | -12.56 | -21.84 | 0.83 | 9.28 | 11.14 | nghỉ ca 2h
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 01:00 11/04/2026 | 01:40 11/04/2026 | -21.84 | -25.82 | 0.67 | 3.98 | 5.97
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 01:40 11/04/2026 | 03:00 11/04/2026 | -25.82 | -35.34 | 1.33 | 9.52 | 7.14
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 03:00 11/04/2026 | 03:20 11/04/2026 | -35.34 | -38.35 | 0.33 | 3.01 | 9.03
8 | D800 | TK-16.1.Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 03:20 11/04/2026 | 03:35 11/04/2026 | -38.35 | -40 | 0.25 | 1.65 | 6.6 | vỡ chân sỏi
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 03:35 11/04/2026 | 04:45 11/04/2026 | -40 | -43.7 | 1.17 | 3.7 | 3.17
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 04:45 11/04/2026 | 05:05 11/04/2026 | -43.7 | -49.69 | 0.33 | 5.99 | 17.97 | kết thúc
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -0.79 | -7.55 | 1.17 | 6.76 | 5.79
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -7.55 | -9.34 | 1.67 | 1.79 | 1.07
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -9.34 | -12.56 | 1.33 | 3.22 | 2.42
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -12.56 | -21.84 | 0.83 | 9.28 | 11.14
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.84 | -25.82 | 0.67 | 3.98 | 5.97
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25.82 | -35.34 | 1.33 | 9.52 | 7.14
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -35.34 | -38.35 | 0.33 | 3.01 | 9.03
8 | D800 | TK-16.1.Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -38.35 | -40 | 0.25 | 1.65 | 6.6
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -40 | -43.7 | 1.17 | 3.7 | 3.17
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 1 | -43.7 | -49.69 | 0.33 | 5.99 | 17.97
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | -0.79 | -49.69 | 9.08 | 48.9 | 5.38