## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô đất ký hiệu CT-02
Số hiệu cọc | P1-157
Tên Máy khoan | SGC-KCN0002
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 09:40 19/03/2026
Kết thúc thi công | 15:30 19/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 09:40 19/03/2026 | 09:45 19/03/2026 | 0 | -0.8 | 0.08 | 0.8 | 9.6
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 09:45 19/03/2026 | 10:00 19/03/2026 | -0.8 | -3.9 | 0.25 | 3.1 | 12.4
5 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 10:00 19/03/2026 | 10:15 19/03/2026 | -3.9 | -7.2 | 0.25 | 3.3 | 13.2
9 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 10:15 19/03/2026 | 10:40 19/03/2026 | -7.2 | -16 | 0.42 | 8.8 | 21.12
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 10:40 19/03/2026 | 10:55 19/03/2026 | -16 | -21.2 | 0.25 | 5.2 | 20.8
14 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 10:55 19/03/2026 | 11:15 19/03/2026 | -21.2 | -25.5 | 0.33 | 4.3 | 12.9
15 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 11:15 19/03/2026 | 11:45 19/03/2026 | -25.5 | -39.73 | 0.5 | 14.23 | 28.46
16 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 11:45 19/03/2026 | 15:30 19/03/2026 | -39.73 | -44.23 | 3.75 | 4.5 | 1.2
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | 0 | -0.8 | 0.08 | 0.8 | 9.6
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -0.8 | -3.9 | 0.25 | 3.1 | 12.4
3 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | -3.9 | -7.2 | 0.25 | 3.3 | 13.2
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -7.2 | -16 | 0.42 | 8.8 | 21.12
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -16 | -21.2 | 0.25 | 5.2 | 20.8
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.2 | -25.5 | 0.33 | 4.3 | 12.9
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 1 | -25.5 | -39.73 | 0.5 | 14.23 | 28.46
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.73 | -44.23 | 3.75 | 4.5 | 1.2
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -44.23 | 5.83 | 44.23 | 7.58