## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-84
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 22:05 15/03/2026
Kết thúc thi công | 10:05 16/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 22:05 15/03/2026 | 23:00 15/03/2026 | -1 | -2.81 | 0.92 | 1.81 | 1.97
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 23:01 15/03/2026 | 00:01 16/03/2026 | -2.81 | -12.81 | 1 | 10 | 10
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 00:01 16/03/2026 | 01:00 16/03/2026 | -12.81 | -18 | 0.98 | 5.19 | 5.28
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 01:05 16/03/2026 | 02:20 16/03/2026 | -18 | -28.2 | 1.25 | 10.2 | 8.16
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 02:23 16/03/2026 | 02:40 16/03/2026 | -28.2 | -35.82 | 0.28 | 7.62 | 26.89
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 02:45 16/03/2026 | 03:22 16/03/2026 | -35.82 | -38.2 | 0.62 | 2.38 | 3.86
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 03:22 16/03/2026 | 03:36 16/03/2026 | -38.2 | -41.46 | 0.23 | 3.26 | 13.97 | chạm sỏi ?
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 06:45 16/03/2026 | 10:05 16/03/2026 | -41.46 | -49.88 | 3.33 | 8.42 | 2.53 | kết thúc khoan
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -1 | -2.81 | 0.92 | 1.81 | 1.97
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -2.81 | -12.81 | 1 | 10 | 10
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -12.81 | -18 | 0.98 | 5.19 | 5.28
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18 | -28.2 | 1.25 | 10.2 | 8.16
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -28.2 | -35.82 | 0.28 | 7.62 | 26.89
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -35.82 | -38.2 | 0.62 | 2.38 | 3.86
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 1 | -38.2 | -41.46 | 0.23 | 3.26 | 13.97
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -41.46 | -49.88 | 3.33 | 8.42 | 2.53
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -1 | -49.88 | 8.62 | 48.88 | 5.67