## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Cọc khoan nhồi
Số hiệu cọc | P7-152
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 09:50 17/03/2026
Kết thúc thi công | 17:45 17/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 09:50 17/03/2026 | 11:20 17/03/2026 | 0 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 4.33
2 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 11:20 17/03/2026 | 12:00 17/03/2026 | 6.5 | -8.5 | 0.67 | 15 | 22.5
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 12:00 17/03/2026 | 13:40 17/03/2026 | -8.5 | -16.7 | 1.67 | 8.2 | 4.92
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 13:40 17/03/2026 | 14:10 17/03/2026 | -16.7 | 21 | 0.5 | 37.7 | 75.4
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 14:10 17/03/2026 | 15:00 17/03/2026 | 21 | 25 | 0.83 | 4 | 4.8
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 15:00 17/03/2026 | 15:45 17/03/2026 | -25 | -35 | 0.75 | 10 | 13.33
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 15:45 17/03/2026 | 16:10 17/03/2026 | -35 | -37.5 | 0.42 | 2.5 | 6
8 | D800 | Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 16:10 17/03/2026 | 16:40 17/03/2026 | -37.5 | -39.1 | 0.5 | 1.6 | 3.2
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 16:40 17/03/2026 | 17:10 17/03/2026 | -39.1 | -43.2 | 0.5 | 4.1 | 8.2
10 | D800 | Cuội đa màu sắc, TT rất chặt | 17:10 17/03/2026 | 17:45 17/03/2026 | -43.2 | -44.89 | 0.58 | 1.69 | 2.9
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | 0 | 6.5 | 1.5 | 6.5 | 4.33
2 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | 6.5 | -8.5 | 0.67 | 15 | 22.5
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -8.5 | -16.7 | 1.67 | 8.2 | 4.92
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -16.7 | 21 | 0.5 | 37.7 | 75.4
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | 21 | 25 | 0.83 | 4 | 4.8
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 1 | -25 | -35 | 0.75 | 10 | 13.33
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -35 | -37.5 | 0.42 | 2.5 | 6
8 | D800 | Cát xạm, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -37.5 | -39.1 | 0.5 | 1.6 | 3.2
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.1 | -43.2 | 0.5 | 4.1 | 8.2
10 | D800 | Cuội đa màu sắc, TT rất chặt | 1 | -43.2 | -44.89 | 0.58 | 1.69 | 2.9
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -44.89 | 7.92 | 91.29 | 11.53