## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô đất ký hiệu CT-02
Số hiệu cọc | P8-2
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 02:30 21/03/2026
Kết thúc thi công | 09:00 21/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 02:30 21/03/2026 | 3:00 21/03/2026 | 0 | -6.5 | 0.5 | 6.5 | 13
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 03:00 21/03/2026 | 03:30 21/03/2026 | -6.5 | -8.5 | 0.5 | 2 | 4
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 03:30 21/03/2026 | 03:40 21/03/2026 | -8.5 | -16.8 | 0.17 | 8.3 | 49.8
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 03:40 21/03/2026 | 04:15 21/03/2026 | -16.8 | -22 | 0.58 | 5.2 | 8.91
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 04:15 21/03/2026 | 04:30 21/03/2026 | -22 | -26.1 | 0.25 | 4.1 | 16.4
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 04:30 21/03/2026 | 05:00 21/03/2026 | -26.1 | -34.2 | 0.5 | 8.1 | 16.2
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 05:00 21/03/2026 | 05:10 21/03/2026 | -34.2 | -37.1 | 0.17 | 2.9 | 17.4
8 | D800 | TK-16.1. Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 05:10 21/03/2026 | 05:31 21/03/2026 | -37.1 | -39.2 | 0.35 | 2.1 | 6
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 05:31 21/03/2026 | 08:20 21/03/2026 | -39.2 | -43.5 | 2.82 | 4.3 | 1.53 | chen sỏi
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 08:20 21/03/2026 | 09:00 21/03/2026 | -43.5 | -44.87 | 0.67 | 1.37 | 2.05 | Kết thúc
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | 0 | -6.5 | 0.5 | 6.5 | 13
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -6.5 | -8.5 | 0.5 | 2 | 4
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -8.5 | -16.8 | 0.17 | 8.3 | 49.8
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -16.8 | -22 | 0.58 | 5.2 | 8.91
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -22 | -26.1 | 0.25 | 4.1 | 16.4
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -26.1 | -34.2 | 0.5 | 8.1 | 16.2
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -34.2 | -37.1 | 0.17 | 2.9 | 17.4
8 | D800 | TK-16.1. Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -37.1 | -39.2 | 0.35 | 2.1 | 6
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39.2 | -43.5 | 2.82 | 4.3 | 1.53
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 1 | -43.5 | -44.87 | 0.67 | 1.37 | 2.05
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -44.87 | 6.5 | 44.87 | 6.9