## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Cọc khoan nhồi
Số hiệu cọc | P1-49
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 15:30 30/03/2026
Kết thúc thi công | 00:15 31/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1. Đất thổ nhưỡng | D800 | Đất thổ nhưỡng | 15:30 30/03/2026 | 15:32 30/03/2026 | -0.76 | -0.95 | 0.03 | 0.19 | 5.7
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 15:33 30/03/2026 | 15:45 30/03/2026 | -0.95 | -4.05 | 0.2 | 3.1 | 15.5
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 15:46 30/03/2026 | 15:56 30/03/2026 | -4.05 | -7.35 | 0.17 | 3.3 | 19.8
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 15:57 30/03/2026 | 17:25 30/03/2026 | -7.35 | -16.15 | 1.47 | 8.8 | 6
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 17:26 30/03/2026 | 18:37 30/03/2026 | -16.15 | -21.3 | 1.18 | 5.15 | 4.35
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 18:38 30/03/2026 | 19:15 30/03/2026 | -21.3 | -25.35 | 0.62 | 4.05 | 6.57
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 19:15 30/03/2026 | 22:35 30/03/2026 | -25.35 | -39.3 | 3.33 | 13.95 | 4.18
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 22:35 30/03/2026 | 00:15 31/03/2026 | -39.3 | -44.26 | 1.67 | 4.96 | 2.98 | Kết thúc khoan
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | -0.76 | -0.95 | 0.03 | 0.19 | 5.7
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -0.95 | -4.05 | 0.2 | 3.1 | 15.5
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -4.05 | -7.35 | 0.17 | 3.3 | 19.8
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -7.35 | -16.15 | 1.47 | 8.8 | 6
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -16.15 | -21.3 | 1.18 | 5.15 | 4.35
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.3 | -25.35 | 0.62 | 4.05 | 6.57
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25.35 | -39.3 | 3.33 | 13.95 | 4.18
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.3 | -44.26 | 1.67 | 4.96 | 2.98
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -0.76 | -44.26 | 8.67 | 43.5 | 5.02