## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P7-70
Tên Máy khoan | SGC-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 10:30 13/03/2026
Kết thúc thi công | 21:22 13/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 10h30 13/03/2026 | 11h28 13/03/2026 | -1.2 | -8.5 | 0.97 | 7.3 | 7.55
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 11h30 13/03/2026 | 12h59 13/03/2026 | -8.5 | -14.5 | 1.48 | 6 | 4.04
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 13h00 13/03/2026 | 14h58 13/03/2026 | -14.5 | -18.5 | 1.97 | 4 | 2.03
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 15h00 13/03/2026 | 16h00 13/03/2026 | -18.5 | -20.8 | 1 | 2.3 | 2.3
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 16h00 13/03/2026 | 16h45 13/03/2026 | -20.8 | -26.7 | 0.75 | 5.9 | 7.87
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 16h45 13/03/2026 | 16h59 13/03/2026 | -26.7 | -36.7 | 0.23 | 10 | 42.86
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 17h00 13/03/2026 | 17h45 13/03/2026 | -36.7 | -39.2 | 0.75 | 2.5 | 3.33
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 17h50 13/03/2026 | 18h17 13/03/2026 | -39.2 | -40.5 | 0.45 | 1.3 | 2.89 | Chạm sỏi
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 20h37 13/03/2026 | 21h22 13/03/2026 | -40.5 | -44.95 | 0.75 | 4.45 | 5.93
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -1.2 | -8.5 | 0.97 | 7.3 | 7.55
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -8.5 | -14.5 | 1.48 | 6 | 4.04
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -14.5 | -18.5 | 1.97 | 4 | 2.03
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.5 | -20.8 | 1 | 2.3 | 2.3
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 2 | -20.8 | -36.7 | 0.98 | 15.9 | 16.17
6 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -36.7 | -39.2 | 0.75 | 2.5 | 3.33
7 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39.2 | -40.5 | 0.45 | 1.3 | 2.89
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -40.5 | -44.95 | 0.75 | 4.45 | 5.93
TỔNG CỘNG |  |  | 9 | -1.2 | -44.95 | 8.35 | 43.75 | 5.24