## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Hạng mục: Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Số hiệu cọc | P11-85
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 19:50 19/03/2026
Kết thúc thi công | 23:50 19/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 19:50 19/03/2026 | 20:10 19/03/2026 | -1.6 | -3.2 | 0.33 | 1.6 | 4.8
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 20:10 19/03/2026 | 20:30 19/03/2026 | -3.2 | -13.4 | 0.33 | 10.2 | 30.6
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 20:30 19/03/2026 | 21:00 19/03/2026 | -13.4 | -18.6 | 0.5 | 5.2 | 10.4
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 21:00 19/03/2026 | 21:30 19/03/2026 | -18.6 | -29.3 | 0.5 | 10.7 | 21.4
5 | D800 | Sét pha - cát pha màu xám xanh, xám ghi, lẫn hữu cơ màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 21:30 19/03/2026 | 21:45 19/03/2026 | -29.3 | -36.1 | 0.25 | 6.8 | 27.2
6 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 21:45 19/03/2026 | 22:10 19/03/2026 | -36.1 | -38.6 | 0.42 | 2.5 | 6
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 22:10 19/03/2026 | 22:40 19/03/2026 | -38.6 | -45.5 | 0.5 | 6.9 | 13.8 | 45.5m chạm sỏi
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 22:40 19/03/2026 | 23:50 19/03/2026 | -45.5 | -49.83 | 1.17 | 4.33 | 3.71 | 49.83m kết thúc khoan
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -1.6 | -3.2 | 0.33 | 1.6 | 4.8
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -3.2 | -13.4 | 0.33 | 10.2 | 30.6
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 1 | -13.4 | -18.6 | 0.5 | 5.2 | 10.4
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -18.6 | -29.3 | 0.5 | 10.7 | 21.4
5 | D800 | Sét pha - cát pha màu xám xanh, xám ghi, lẫn hữu cơ màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 1 | -29.3 | -36.1 | 0.25 | 6.8 | 27.2
6 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | -36.1 | -38.6 | 0.42 | 2.5 | 6
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -38.6 | -45.5 | 0.5 | 6.9 | 13.8
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -45.5 | -49.83 | 1.17 | 4.33 | 3.71
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -1.6 | -49.83 | 4 | 48.23 | 12.06