## Chi tiết địa chất
Dự án | Dự án số 1 khu đô thị trung tâm thành phố Thanh Hóa (Vinhomes Star City)
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu cọc | 17-153
Biên bản số
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 08:00 09/03/2026
Kết thúc thi công | 15:15 09/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ màu xám nâu chảy dẻo | 08h00 09/03/2026 | 08h50 09/03/2026 | 0 | -3 | 0.83 | 3 | 3.6
2 | D800 | Cát pha màu xám ghi | 09h00 09/03/2026 | 09h20 09/03/2026 | -3 | -5 | 0.33 | 2 | 6
3 | D800 | Sét xanh xám nâu xanh | 09h20 09/03/2026 | 10h30 09/03/2026 | -5 | -9 | 1.17 | 4 | 3.43
4 | D800 | Sét xám vàng xám nâu | 10h30 09/03/2026 | 11h10 09/03/2026 | -9 | -11 | 0.67 | 2 | 3
5 | D800 | Cát thô vụn màu xám vàng | 11h10 09/03/2026 | 12h15 09/03/2026 | -11 | -14 | 1.08 | 3 | 2.77
6 | D800 | Cát thô màu xám vàng, xám xanh | 12h15 09/03/2026 | 13h15 09/03/2026 | -14 | -15 | 1 | 1 | 1
7 | D800 | Sét màu nâu xám xám xanh | 13h15 09/03/2026 | 13h40 09/03/2026 | -15 | -17.5 | 0.42 | 2.5 | 6
8 | D800 | Cát sạn màu xám vàng, xanh xám | 13h40 09/03/2026 | 15h00 09/03/2026 | -17.5 | -19 | 1.33 | 1.5 | 1.13 | Có thời gian sửa chữa/nghỉ giữa ca
9 | D800 | Sét màu xám vàng, xanh xám | 15h00 09/03/2026 | 15h15 09/03/2026 | -19 | -23 | 0.25 | 4 | 16
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ màu xám nâu chảy dẻo | 1 | 0 | -3 | 0.83 | 3 | 3.6
2 | D800 | Cát pha màu xám ghi | 1 | -3 | -5 | 0.33 | 2 | 6
3 | D800 | Sét xanh xám nâu xanh | 1 | -5 | -9 | 1.17 | 4 | 3.43
4 | D800 | Sét xám vàng xám nâu | 1 | -9 | -11 | 0.67 | 2 | 3
5 | D800 | Cát thô vụn màu xám vàng | 1 | -11 | -14 | 1.08 | 3 | 2.77
6 | D800 | Cát thô màu xám vàng, xám xanh | 1 | -14 | -15 | 1 | 1 | 1
7 | D800 | Sét màu nâu xám xám xanh | 1 | -15 | -17.5 | 0.42 | 2.5 | 6
8 | D800 | Cát sạn màu xám vàng, xanh xám | 1 | -17.5 | -19 | 1.33 | 1.5 | 1.13
9 | D800 | Sét màu xám vàng, xanh xám | 1 | -19 | -23 | 0.25 | 4 | 16
TỔNG CỘNG |  |  | 9 | 0 | -23 | 7.08 | 23 | 3.25