## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P8-1
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 10:20 23/03/2026
Kết thúc thi công | 17:27 23/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 10:20 23/03/2026 | 10:40 23/03/2026 | 0 | -6.5 | 0.33 | 6.5 | 19.5
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 10:41 23/03/2026 | 10:59 23/03/2026 | -6.5 | -8.33 | 0.3 | 1.83 | 6.1
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 11:00 23/03/2026 | 12:00 23/03/2026 | -8.33 | -16.27 | 1 | 7.94 | 7.94
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 13:00 23/03/2026 | 13:40 23/03/2026 | -16.27 | -20.56 | 0.67 | 4.29 | 6.43
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 13:41 23/03/2026 | 14:00 23/03/2026 | -20.56 | -24.53 | 0.32 | 3.97 | 12.54
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 14:01 23/03/2026 | 14:45 23/03/2026 | -24.53 | -34.51 | 0.73 | 9.98 | 13.61
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 14:46 23/03/2026 | 15:00 23/03/2026 | -34.51 | -37.24 | 0.23 | 2.73 | 11.7
8 | D800 | TK-16.1. Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 15:01 23/03/2026 | 15:20 23/03/2026 | -37.24 | -39 | 0.32 | 1.76 | 5.56
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 15:50 23/03/2026 | 16:05 23/03/2026 | -39 | -44.15 | 0.25 | 5.15 | 20.6
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 16:41 23/03/2026 | 17:27 23/03/2026 | -44.15 | -44.88 | 0.77 | 0.73 | 0.95 | Time overlap: Row 9 ends at 16:15 while Row 10 starts at 16:11 as written.
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | 0 | -6.5 | 0.33 | 6.5 | 19.5
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -6.5 | -8.33 | 0.3 | 1.83 | 6.1
3 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -8.33 | -16.27 | 1 | 7.94 | 7.94
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -16.27 | -20.56 | 0.67 | 4.29 | 6.43
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -20.56 | -24.53 | 0.32 | 3.97 | 12.54
6 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -24.53 | -34.51 | 0.73 | 9.98 | 13.61
7 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -34.51 | -37.24 | 0.23 | 2.73 | 11.7
8 | D800 | TK-16.1. Cát xám, xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -37.24 | -39 | 0.32 | 1.76 | 5.56
9 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -39 | -44.15 | 0.25 | 5.15 | 20.6
10 | D800 | Cuội đa màu sắc TT rất chặt | 1 | -44.15 | -44.88 | 0.77 | 0.73 | 0.95
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | 0 | -44.88 | 4.92 | 44.88 | 9.13