## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-53
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 02:10 31/03/2026
Kết thúc thi công | 10:11 31/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Đất san lấp / Cát san lấp | 02:10 31/03/2026 | 02:15 31/03/2026 | 0 | -2.32 | 0.08 | 2.32 | 27.84
2 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 02:15 31/03/2026 | 02:45 31/03/2026 | -2.32 | -12.52 | 0.5 | 10.2 | 20.4
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 05:00 31/03/2026 | 05:30 31/03/2026 | -12.52 | -17.72 | 0.5 | 5.2 | 10.4
4 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 05:30 31/03/2026 | 06:15 31/03/2026 | -17.72 | -28.42 | 0.75 | 10.7 | 14.27
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 06:15 31/03/2026 | 07:00 31/03/2026 | -28.42 | -35.22 | 0.75 | 6.8 | 9.07
6 | D800 | Sét pha - cát pha màu xám xanh, xám ghi, lẫn hữu cơ màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 07:00 31/03/2026 | 07:30 31/03/2026 | -35.22 | -38.5 | 0.5 | 3.28 | 6.56
7 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 07:30 31/03/2026 | 08:06 31/03/2026 | -38.5 | -44.3 | 0.6 | 5.8 | 9.67 | Cham soi
8 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 08:06 31/03/2026 | 10:11 31/03/2026 | -44.3 | -49.78 | 2.08 | 5.48 | 2.63 | ket thuc
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất san lấp / Cát san lấp | 1 | 0 | -2.32 | 0.08 | 2.32 | 27.84
2 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -2.32 | -12.52 | 0.5 | 10.2 | 20.4
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -12.52 | -17.72 | 0.5 | 5.2 | 10.4
4 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 1 | -17.72 | -28.42 | 0.75 | 10.7 | 14.27
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -28.42 | -35.22 | 0.75 | 6.8 | 9.07
6 | D800 | Sét pha - cát pha màu xám xanh, xám ghi, lẫn hữu cơ màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 1 | -35.22 | -38.5 | 0.5 | 3.28 | 6.56
7 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | -38.5 | -44.3 | 0.6 | 5.8 | 9.67
8 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -44.3 | -49.78 | 2.08 | 5.48 | 2.63
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -49.78 | 5.77 | 49.78 | 8.63