## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P7-12
Tên Máy khoan
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 15:00 16/03/2026
Kết thúc thi công | 22:35 16/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 15:00 16/03/2026 | 15:24 16/03/2026 | -0.99 | -7.3 | 0.4 | 6.31 | 15.77
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 15:25 16/03/2026 | 15:33 16/03/2026 | -7.3 | -9.4 | 0.13 | 2.1 | 15.75
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 15:34 16/03/2026 | 16:17 16/03/2026 | -9.4 | -17.6 | 0.72 | 8.2 | 11.44
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 16:18 16/03/2026 | 17:06 16/03/2026 | -17.6 | -22.2 | 0.8 | 4.6 | 5.75
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 17:07 16/03/2026 | 18:03 16/03/2026 | -22.2 | -26.2 | 0.93 | 4 | 4.29
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 18:05 16/03/2026 | 20:03 16/03/2026 | -26.2 | -36.2 | 1.97 | 10 | 5.08
7 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 20:04 16/03/2026 | 20:42 16/03/2026 | -36.2 | -38.5 | 0.63 | 2.3 | 3.63
8 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 20:45 16/03/2026 | 21:07 16/03/2026 | -38.5 | -40.2 | 0.37 | 1.7 | 4.64
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 21:08 16/03/2026 | 21:46 16/03/2026 | -40.2 | -44.58 | 0.63 | 4.38 | 6.92 | Có cao độ trung gian ghi tại 40.2m
10 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 21:47 16/03/2026 | 22:35 16/03/2026 | -44.58 | -45.5 | 0.8 | 0.92 | 1.15
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -0.99 | -7.3 | 0.4 | 6.31 | 15.77
2 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -7.3 | -9.4 | 0.13 | 2.1 | 15.75
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -9.4 | -17.6 | 0.72 | 8.2 | 11.44
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.6 | -22.2 | 0.8 | 4.6 | 5.75
5 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 2 | -22.2 | -36.2 | 2.9 | 14 | 4.83
6 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -36.2 | -38.5 | 0.63 | 2.3 | 3.63
7 | D800 | Cát xám, xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -38.5 | -40.2 | 0.37 | 1.7 | 4.64
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -40.2 | -44.58 | 0.63 | 4.38 | 6.92
9 | D800 | Cuội, sỏi, sạn cát, đá khoảng, đa sắc, TT chặt đến rất chặt | 1 | -44.58 | -45.5 | 0.8 | 0.92 | 1.15
TỔNG CỘNG |  |  | 10 | -0.99 | -45.5 | 7.38 | 44.51 | 6.03