## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Số hiệu cọc | P1-48
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 17:20 03/04/2026
Kết thúc thi công | 00:40 04/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1. Đất thổ nhưỡng | D800 | Đất thổ nhưỡng | 17:20 03/04/2026 | 17:50 03/04/2026 | 0 | -4 | 0.5 | 4 | 8
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 17:50 03/04/2026 | 18:30 03/04/2026 | -4 | -6 | 0.67 | 2 | 3
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 18:30 03/04/2026 | 19:30 03/04/2026 | -6 | -9.2 | 1 | 3.2 | 3.2
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 19:30 03/04/2026 | 20:10 03/04/2026 | -9.2 | -13.8 | 0.67 | 4.6 | 6.9
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 20:10 03/04/2026 | 21:50 03/04/2026 | -13.8 | -21.3 | 1.67 | 7.5 | 4.5
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 21:50 03/04/2026 | 22:10 03/04/2026 | -21.3 | -27.2 | 0.33 | 5.9 | 17.7
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 22:10 03/04/2026 | 22:40 03/04/2026 | -27.2 | -39.9 | 0.5 | 12.7 | 25.4 | chạm sỏi
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 22:40 03/04/2026 | 00:40 04/04/2026 | -39.9 | -44.35 | 2 | 4.45 | 2.23 | KT khoan
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | 0 | -4 | 0.5 | 4 | 8
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -4 | -6 | 0.67 | 2 | 3
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -6 | -9.2 | 1 | 3.2 | 3.2
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -9.2 | -13.8 | 0.67 | 4.6 | 6.9
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -13.8 | -21.3 | 1.67 | 7.5 | 4.5
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.3 | -27.2 | 0.33 | 5.9 | 17.7
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -27.2 | -39.9 | 0.5 | 12.7 | 25.4
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.9 | -44.35 | 2 | 4.45 | 2.23
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -44.35 | 7.33 | 44.35 | 6.05