## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Cọc khoan nhồi
Số hiệu cọc | P11-127
Tên Máy khoan | SGC-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 08:30 01/04/2026
Kết thúc thi công | 14:10 01/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 08:30 01/04/2026 | 09:00 01/04/2026 | 0 | -3.6 | 0.5 | 3.6 | 7.2
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 09:00 01/04/2026 | 09:30 01/04/2026 | -3.6 | -13.5 | 0.5 | 9.9 | 19.8
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 09:30 01/04/2026 | 10:00 01/04/2026 | -13.5 | -18.2 | 0.5 | 4.7 | 9.4
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 10:00 01/04/2026 | 10:30 01/04/2026 | -18.2 | -28.6 | 0.5 | 10.4 | 20.8
5 | D800 | Sét pha - cát pha màu xám xanh, xám ghi, lẫn hữu cơ màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 10:30 01/04/2026 | 10:45 01/04/2026 | -28.6 | -35.1 | 0.25 | 6.5 | 26
6 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 10:45 01/04/2026 | 11:00 01/04/2026 | -35.1 | -38.2 | 0.25 | 3.1 | 12.4
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 11:00 01/04/2026 | 11:22 01/04/2026 | -38.2 | -45.4 | 0.37 | 7.2 | 19.64
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 11:22 01/04/2026 | 14:10 01/04/2026 | -45.4 | -49.94 | 2.8 | 4.54 | 1.62
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | 0 | -3.6 | 0.5 | 3.6 | 7.2
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -3.6 | -13.5 | 0.5 | 9.9 | 19.8
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 1 | -13.5 | -18.2 | 0.5 | 4.7 | 9.4
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.2 | -28.6 | 0.5 | 10.4 | 20.8
5 | D800 | Sét pha - cát pha màu xám xanh, xám ghi, lẫn hữu cơ màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 1 | -28.6 | -35.1 | 0.25 | 6.5 | 26
6 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | -35.1 | -38.2 | 0.25 | 3.1 | 12.4
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -38.2 | -45.4 | 0.37 | 7.2 | 19.64
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -45.4 | -49.94 | 2.8 | 4.54 | 1.62
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -49.94 | 5.67 | 49.94 | 8.81