## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Đại trà
Số hiệu cọc | P1-60
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 10:30 28/03/2026
Kết thúc thi công | 17:30 28/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1. Đất thổ nhưỡng | D800 | Đất thổ nhưỡng | 10:30 28/03/2026 | 10:40 28/03/2026 | 0 | -1.8 | 0.17 | 1.8 | 10.8
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 10:40 28/03/2026 | 11:00 28/03/2026 | -1.8 | -4.7 | 0.33 | 2.9 | 8.7
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 11:00 28/03/2026 | 11:20 28/03/2026 | -4.7 | -8.5 | 0.33 | 3.8 | 11.4
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 11:20 28/03/2026 | 11:50 28/03/2026 | -8.5 | -17.2 | 0.5 | 8.7 | 17.4
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 11:50 28/03/2026 | 12:10 28/03/2026 | -17.2 | -22.5 | 0.33 | 5.3 | 15.9
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 12:10 28/03/2026 | 13:00 28/03/2026 | -22.5 | -26.8 | 0.83 | 4.3 | 5.16
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 13:00 28/03/2026 | 16:12 28/03/2026 | -26.8 | -39.3 | 3.2 | 12.5 | 3.91
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 16:12 28/03/2026 | 17:30 28/03/2026 | -39.3 | -44.38 | 1.3 | 5.08 | 3.91 | Chạm sỏi tại 39.3m. C ĐS -35.42m.
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | 0 | -1.8 | 0.17 | 1.8 | 10.8
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -1.8 | -4.7 | 0.33 | 2.9 | 8.7
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -4.7 | -8.5 | 0.33 | 3.8 | 11.4
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -8.5 | -17.2 | 0.5 | 8.7 | 17.4
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -17.2 | -22.5 | 0.33 | 5.3 | 15.9
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -22.5 | -26.8 | 0.83 | 4.3 | 5.16
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -26.8 | -39.3 | 3.2 | 12.5 | 3.91
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.3 | -44.38 | 1.3 | 5.08 | 3.91
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -44.38 | 7 | 44.38 | 6.34