## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Cọc D1-17
Số hiệu cọc | P1-171
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 21:10 18/03/2026
Kết thúc thi công | 06:40 19/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 21:10 18/03/2026 | 21:30 18/03/2026 | -0.67 | -0.9 | 0.33 | 0.23 | 0.69
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 21:30 18/03/2026 | 22:15 18/03/2026 | -0.9 | -3.8 | 0.75 | 2.9 | 3.87
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 22:15 18/03/2026 | 23:00 18/03/2026 | -3.8 | -7.2 | 0.75 | 3.4 | 4.53
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 23:00 18/03/2026 | 02:00 18/03/2026 | -7.2 | -15.8 | 3 | 8.6 | 2.87
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 02:00 18/03/2026 | 03:00 18/03/2026 | -15.8 | -21 | 1 | 5.2 | 5.2
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 03:00 18/03/2026 | 04:00 18/03/2026 | -21 | -25.8 | 1 | 4.8 | 4.8
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt. Chạm Sỏi | 04:00 18/03/2026 | 04:50 18/03/2026 | -25.8 | -36.16 | 0.83 | 10.36 | 12.43 | Chạm Sỏi
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt. Kết thúc | 04:50 18/03/2026 | 06:48 18/03/2026 | -36.16 | -49.35 | 1.97 | 13.19 | 6.71 | Kết thúc tại cao độ -49.35m
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | -0.67 | -0.9 | 0.33 | 0.23 | 0.69
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -0.9 | -3.8 | 0.75 | 2.9 | 3.87
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -3.8 | -7.2 | 0.75 | 3.4 | 4.53
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -7.2 | -15.8 | 3 | 8.6 | 2.87
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -15.8 | -21 | 1 | 5.2 | 5.2
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21 | -25.8 | 1 | 4.8 | 4.8
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt. Chạm Sỏi | 1 | -25.8 | -36.16 | 0.83 | 10.36 | 12.43
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt. Kết thúc | 1 | -36.16 | -49.35 | 1.97 | 13.19 | 6.71
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -0.67 | -49.35 | 9.63 | 48.68 | 5.05