## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P1-181
Tên Máy khoan | SGC-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 08:00 23/03/2026
Kết thúc thi công | 12:15 23/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1.Đất thổ nhưỡng | D800 | Đất thổ nhưỡng | 08:00 23/03/2026 | 08:20 23/03/2026 | 0 | -3.7 | 0.33 | 3.7 | 11.1
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 08:20 23/03/2026 | 08:40 23/03/2026 | -3.7 | -6.7 | 0.33 | 3 | 9
3 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 08:40 23/03/2026 | 09:10 23/03/2026 | -6.7 | -16.2 | 0.5 | 9.5 | 19
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 09:10 23/03/2026 | 09:50 23/03/2026 | -16.2 | -21.2 | 0.67 | 5 | 7.5
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 09:50 23/03/2026 | 10:10 23/03/2026 | -21.2 | -25.7 | 0.33 | 4.5 | 13.5
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 10:10 23/03/2026 | 10:45 23/03/2026 | -25.7 | -35.7 | 0.58 | 10 | 17.14
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 10:45 23/03/2026 | 11:47 23/03/2026 | -35.7 | -39.9 | 1.03 | 4.2 | 4.06
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 11:48 23/03/2026 | 12:15 23/03/2026 | -39.9 | -44.33 | 0.45 | 4.43 | 9.84
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | 0 | -3.7 | 0.33 | 3.7 | 11.1
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -3.7 | -6.7 | 0.33 | 3 | 9
3 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | -6.7 | -16.2 | 0.5 | 9.5 | 19
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -16.2 | -21.2 | 0.67 | 5 | 7.5
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -21.2 | -25.7 | 0.33 | 4.5 | 13.5
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -25.7 | -35.7 | 0.58 | 10 | 17.14
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu, KC chặt | 1 | -35.7 | -39.9 | 1.03 | 4.2 | 4.06
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.9 | -44.33 | 0.45 | 4.43 | 9.84
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -44.33 | 4.23 | 44.33 | 10.47