## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | 2.11-8
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0004
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 13:35 25/03/2026
Kết thúc thi công | 22:20 25/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
2 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 13:35 25/03/2026 | 14:06 25/03/2026 | -1.68 | -3.28 | 0.52 | 1.6 | 3.1
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 14:06 25/03/2026 | 15:20 25/03/2026 | -3.28 | -13.48 | 1.23 | 10.2 | 8.27
7 | D800 | Sét- đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 15:22 25/03/2026 | 15:35 25/03/2026 | -13.48 | -18.68 | 0.22 | 5.2 | 24
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 15:35 25/03/2026 | 16:30 25/03/2026 | -18.68 | -30.7 | 0.92 | 12.02 | 13.11
12 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 16:30 25/03/2026 | 17:00 25/03/2026 | -30.7 | -36.18 | 0.5 | 5.48 | 10.96
13 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 17:00 25/03/2026 | 18:30 25/03/2026 | -36.18 | -38.68 | 1.5 | 2.5 | 1.67
14 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, cuội | 18:30 25/03/2026 | 20:50 25/03/2026 | -38.68 | -44.68 | 2.33 | 6 | 2.57
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 20:50 25/03/2026 | 22:20 25/03/2026 | -44.68 | -50.15 | 1.5 | 5.47 | 3.65
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám nâu, TT dẻo mềm | 1 | -1.68 | -3.28 | 0.52 | 1.6 | 3.1
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -3.28 | -13.48 | 1.23 | 10.2 | 8.27
3 | D800 | Sét- đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -13.48 | -18.68 | 0.22 | 5.2 | 24
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.68 | -30.7 | 0.92 | 12.02 | 13.11
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám ghi, TT dẻo mềm lẫn hữu cơ, kẹp cát | 1 | -30.7 | -36.18 | 0.5 | 5.48 | 10.96
6 | D800 | Cát pha, xám vàng, xám ghi TT dẻo | 1 | -36.18 | -38.68 | 1.5 | 2.5 | 1.67
7 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, cuội | 1 | -38.68 | -44.68 | 2.33 | 6 | 2.57
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -44.68 | -50.15 | 1.5 | 5.47 | 3.65
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -1.68 | -50.15 | 8.72 | 48.47 | 5.56