## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Thi công cọc khoan nhồi
Số hiệu cọc | P14-2
Tên Máy khoan | SGC-KCN0001
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 09:30 29/03/2026
Kết thúc thi công | 02:15 30/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Đất san lấp / Cát san lấp | 15:30 29/03/2026 | 15:30 29/03/2026 | -1.11 | -1.11 | 0.5 | 0 | 0
2 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 15:30 29/03/2026 | 15:40 29/03/2026 | -1.11 | -2.711 | 0.17 | 1.6 | 9.61
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 15:40 29/03/2026 | 16:00 29/03/2026 | -2.711 | -12.91 | 0.33 | 10.2 | 30.6
4 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 19:30 29/03/2026 | 20:00 29/03/2026 | -12.91 | -18.11 | 0.5 | 5.2 | 10.4
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 20:00 29/03/2026 | 21:00 29/03/2026 | -18.11 | -28.81 | 1 | 10.7 | 10.7
6 | D800 | Sét pha - cát pha màu xám xanh, xám ghi, lẫn hữu cơ màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 21:00 29/03/2026 | 21:40 29/03/2026 | -28.81 | -35.61 | 0.67 | 6.8 | 10.2
7 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 21:40 29/03/2026 | 22:20 29/03/2026 | -35.61 | -38.11 | 0.67 | 2.5 | 3.75
8 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, bụi | 22:20 29/03/2026 | 23:35 29/03/2026 | -38.11 | -44 | 1.25 | 5.89 | 4.71 | Chạm sỏi
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 23:35 29/03/2026 | 02:15 30/03/2026 | -44 | -49.6 | 2.67 | 5.6 | 2.1
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất san lấp / Cát san lấp | 1 | -1.11 | -1.11 | 0.5 | 0 | 0
2 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -1.11 | -2.71 | 0.17 | 1.6 | 9.61
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -2.71 | -12.91 | 0.33 | 10.2 | 30.6
4 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn, TT dẻo mềm | 1 | -12.91 | -18.11 | 0.5 | 5.2 | 10.4
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT nửa cứng | 1 | -18.11 | -28.81 | 1 | 10.7 | 10.7
6 | D800 | Sét pha - cát pha màu xám xanh, xám ghi, lẫn hữu cơ màu xám đen, trạng thái dẻo mềm | 1 | -28.81 | -35.61 | 0.67 | 6.8 | 10.2
7 | D800 | Cát pha, xám ghi, xám nâu, xám vàng, TT dẻo | 1 | -35.61 | -38.11 | 0.67 | 2.5 | 3.75
8 | D800 | Cát thô vừa, KC chặt vừa lẫn sỏi sạn, có chỗ là hạt cát nhỏ, bụi | 1 | -38.11 | -44 | 1.25 | 5.89 | 4.71
9 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -44 | -49.6 | 2.67 | 5.6 | 2.1
TỔNG CỘNG |  |  | 9 | -1.11 | -49.6 | 7.75 | 48.49 | 6.26