## Chi tiết địa chất
Dự án | Trống Đồng
Hạng mục | Cọc khoan nhồi
Tên bộ phận | Hạng mục_Lô CT-02
Số hiệu cọc | P1-99
Tên Máy khoan | Thue1
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 18:00 06/04/2026
Kết thúc thi công | 04:55 07/04/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
Đất thổ nhưỡng | D800 | Đất thổ nhưỡng | 18:00 06/04/2026 | 19:50 06/04/2026 | -0.59 | -1.19 | 1.83 | 0.6 | 0.33 | Độ sâu 0.59 là mặt đất tự nhiên (MDTN)
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 19:50 06/04/2026 | 20:15 06/04/2026 | -1.19 | -4.29 | 0.42 | 3.1 | 7.44
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 20:15 06/04/2026 | 20:35 06/04/2026 | -4.29 | -7.59 | 0.33 | 3.3 | 9.9
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 20:35 06/04/2026 | 21:10 06/04/2026 | -7.59 | -16.39 | 0.58 | 8.8 | 15.09
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 21:10 06/04/2026 | 21:45 06/04/2026 | -16.39 | -21.59 | 0.58 | 5.2 | 8.91
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 21:45 06/04/2026 | 22:35 06/04/2026 | -21.59 | -25.59 | 0.83 | 4 | 4.8
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 22:35 07/04/2026 | 01:40 07/04/2026 | -25.59 | -39.2 | 3.08 | 13.61 | 4.41 | Chạm sỏi tại 39.2m
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 01:40 07/04/2026 | 04:55 07/04/2026 | -39.2 | -44.4 | 3.25 | 5.2 | 1.6 | Kết thúc khoan (KTK) tại 44.9m
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | -0.59 | -1.19 | 1.83 | 0.6 | 0.33
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -1.19 | -4.29 | 0.42 | 3.1 | 7.44
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -4.29 | -7.59 | 0.33 | 3.3 | 9.9
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -7.59 | -16.39 | 0.58 | 8.8 | 15.09
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -16.39 | -21.59 | 0.58 | 5.2 | 8.91
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -21.59 | -25.59 | 0.83 | 4 | 4.8
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25.59 | -39.2 | 3.08 | 13.61 | 4.41
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39.2 | -44.4 | 3.25 | 5.2 | 1.6
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -0.59 | -44.4 | 10.92 | 43.81 | 4.01