## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi, tường vây cho các hạng mục_Lô CT-02
Tên bộ phận | Lô CT-02
Số hiệu cọc | P1-167
Tên Máy khoan | SGCT-KCN0004
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 17:30 23/03/2026
Kết thúc thi công | 05:18 24/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 17:30 23/03/2026 | 17:40 23/03/2026 | 0 | -3.3 | 0.17 | 3.3 | 19.8
3 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 17:40 23/03/2026 | 18:15 23/03/2026 | -3.3 | -4.1 | 0.58 | 0.8 | 1.37
5 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 18:15 23/03/2026 | 18:35 23/03/2026 | -4.1 | -7.6 | 0.33 | 3.5 | 10.5
9 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 18:35 23/03/2026 | 22:00 23/03/2026 | -7.6 | -10.8 | 3.42 | 3.2 | 0.94
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 22:10 23/03/2026 | 23:10 23/03/2026 | -10.8 | -19.7 | 1 | 8.9 | 8.9
14 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 23:20 23/03/2026 | 23:50 23/03/2026 | -19.7 | -25 | 0.5 | 5.3 | 10.6
15 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 00:00 24/03/2026 | 01:00 24/03/2026 | -25 | -39 | 1 | 14 | 14 | Chạm đá 39m
16 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 01:20 24/03/2026 | 05:18 24/03/2026 | -39 | -44.2 | 3.97 | 5.2 | 1.31
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Đất thổ nhưỡng | 1 | 0 | -3.3 | 0.17 | 3.3 | 19.8
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen TT dẻo chảy | 1 | -3.3 | -4.1 | 0.58 | 0.8 | 1.37
3 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu TT dẻo | 1 | -4.1 | -7.6 | 0.33 | 3.5 | 10.5
4 | D800 | Sét xám trắng, xám xanh dẻo chảy | 1 | -7.6 | -10.8 | 3.42 | 3.2 | 0.94
5 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -10.8 | -19.7 | 1 | 8.9 | 8.9
6 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh TT chặt lẫn sỏi sạn, có chỗ là cát hạt nhỏ, bụi | 1 | -19.7 | -25 | 0.5 | 5.3 | 10.6
7 | D800 | Cát thô, xám vàng, xám xanh, xám nâu KC chặt | 1 | -25 | -39 | 1 | 14 | 14
8 | D800 | Sỏi xám vàng, xám xanh, TT rất chặt | 1 | -39 | -44.2 | 3.97 | 5.2 | 1.31
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | 0 | -44.2 | 10.97 | 44.2 | 4.03