## Chi tiết địa chất
Dự án | Star City Thanh Hóa
Hạng mục | Thi công cọc khoan nhồi đại trà_lô đất ký hiệu CT-02
Tên bộ phận | Phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hoá
Số hiệu cọc | P11-49
Tên Máy khoan | SGC-KCN0003
Đường kính | D800
Bắt đầu thi công | 23:15 16/03/2026
Kết thúc thi công | 09:20 17/03/2026
Địa chất TT | Đường kính | Mô tả lớp thiết kế | Từ (h) | Đến (h) | Cao độ từ | Cao độ đến | T.Gian (h) | Dài (m) | V (m/h) | Ghi chú
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 23:15 16/03/2026 | 23:30 16/03/2026 | -1.27 | -2.82 | 0.25 | 1.55 | 6.2
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 23:30 16/03/2026 | 00:30 17/03/2026 | -2.82 | -13.1 | 1 | 10.28 | 10.28
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 00:30 17/03/2026 | 01:30 17/03/2026 | -13.1 | -18.2 | 1 | 5.1 | 5.1
11 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 01:30 17/03/2026 | 02:15 17/03/2026 | -18.2 | -28.9 | 0.75 | 10.7 | 14.27
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 02:15 17/03/2026 | 03:15 17/03/2026 | -28.9 | -34.7 | 1 | 5.8 | 5.8
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 03:15 17/03/2026 | 05:15 17/03/2026 | -34.7 | -38.5 | 2 | 3.8 | 1.9
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 05:15 17/03/2026 | 06:50 17/03/2026 | -38.5 | -44.15 | 1.58 | 5.65 | 3.57 | Chạm sỏi?
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 06:50 17/03/2026 | 09:20 17/03/2026 | -44.15 | -50.1 | 2.5 | 5.95 | 2.38
ẢNH BIÊN BẢN GỐC

## Tổng hợp lớp thiết kế
STT | Đường kính | Lớp Thiết Kế | Số đoạn | Cao độ từ (m) | Cao độ đến (m) | Tổng T.Gian (h) | Tổng Dài (m) | V TB (m/h)
1 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -1.27 | -2.82 | 0.25 | 1.55 | 6.2
2 | D800 | Sét lẫn hữu cơ, xám nâu, xám đen, xám trắng, xám xanh TT dẻo chảy | 1 | -2.82 | -13.1 | 1 | 10.28 | 10.28
3 | D800 | Sét, đôi chỗ kẹp cát pha, lẫn dăm sạn TT dẻo mềm | 1 | -13.1 | -18.2 | 1 | 5.1 | 5.1
4 | D800 | Sét xám vàng, nâu vàng xám xanh TT nửa cứng | 1 | -18.2 | -28.9 | 0.75 | 10.7 | 14.27
5 | D800 | Sét pha, xám xanh, xám đen, xám nâu, xám ghi, TT dẻo mềm | 1 | -28.9 | -34.7 | 1 | 5.8 | 5.8
6 | D800 | Cát pha xám ghi, xám nâu, xám vàng TT dẻo | 1 | -34.7 | -38.5 | 2 | 3.8 | 1.9
7 | D800 | Cát thô vừa, xám vàng, xám xanh, xám nâu TT chặt | 1 | -38.5 | -44.15 | 1.58 | 5.65 | 3.57
8 | D800 | Sỏi xám vàng, nâu vàng, xám xanh TT rất chặt | 1 | -44.15 | -50.1 | 2.5 | 5.95 | 2.38
TỔNG CỘNG |  |  | 8 | -1.27 | -50.1 | 10.08 | 48.83 | 4.84